
重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿

矿区生态修复方案

重庆思源德弘规划设计有限公司

二〇二六年四月

矿区生态修复方案表
	方案编制情形
	(首次申请采矿许可  (扩大开采区域     (缩小开采区域
   (变更开采方式      (变更开采主矿种   (其他（具体情形）

	矿

山

概

况
	采矿权人名称
	重庆万贵兴矿业有限责任公司

	
	矿山名称
	重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿

	
	采矿许可证有效期限
	14年

	
	统一社会信用代码
	91500117MAETP4LQ2B
	联系人
	刘金龙

	
	联系地址
	重庆市合川区钓鱼城街道思居村4组重庆云升食品饮料有限公司厂房2-1（集群注册）
	联系电话
	15849878068

	
	采矿许可证号
	/
	开采主矿种
	建筑石料用灰岩

	
	矿区面积（公顷）
	20.18
	生产规模
	100万吨/年

	
	矿区位置（行政区划）
	重庆市合川区

	方

案

情

况


	方案服务年限
	20年
	管护期
	5年

	
	各类土地面积（公顷）
	复垦责任范围面积
	20.6234
	土地复垦率（%）
	100

	
	
	已损毁土地面积
	0
	已修复面积
	0

	
	复垦前后对照表
	地类
	水田
	旱地
	果园
	乔木林地
	竹林地
	小计

	
	
	复垦前
	1.8293
	2.3168
	3.9410
	4.0628
	0.0779
	12.2278

	
	
	复垦后
	3.636
	10.3222
	0
	6.6652
	0
	20.6234

	
	
	变幅
	1.8067
	8.0054
	-3.9410
	2.6024
	-0.0779
	8.3956

	
	
	地类
	灌木林地
	其他林地
	农村宅基地
	河流水面
	裸岩石砾地
	小计

	
	
	复垦前
	4.5186
	3.1153
	0.0271
	0.1620
	0.5726
	8.3956

	
	
	复垦后
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	变幅
	-4.5186
	-3.1153
	-0.0271
	-0.1620
	-0.5726
	-8.3956

	
	土地复垦主要措施及治理工程
	主要设计矿山地质环境治理工程、地形地貌重塑工程、土壤保护与恢复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等。

	
	复垦投资估算

（万元）
	静态

投资
	597.11
	动态

投资
	663.59
	亩均

投资
	2.15万元

	备注
	加工车间和办公区域已取得农用地转用批复，本次不纳入修复范围。


重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿

矿区生态修复方案
	采 矿 权 人
	：
	重庆万贵兴矿业有限责任公司
	

	法人代表
	：
	刘金龙
	

	生 产 规 模
	：
	100万吨/年
	

	编制单位法人
	：
	李德万
	[image: image1.png]



	

	技术负责
	：
	张文举
	（高级工程师）
	[image: image39.jpg]




	项目负责人
	：
	李德万
	（正高级工程师）
	[image: image35]

	测量人员
	：
	张文举
	（高级工程师）
	[image: image2.png]




	报告编写人
	：
	王爽      袁静       陈昱旭  

	报告编制单位
	：


	重庆思源德弘规划设计有限公司

	报告编制时间
	：


	二○二六年四月


承  诺  书

承  诺  人：重庆思源德弘规划设计有限公司

法定代表人：李德万

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发〔2020〕3号）等文件精神，承诺人对下列送审资料做出承诺：保证送审资料《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿区生态修复方案》真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。送审资料包括：

1、现场调查资料；

2、经修测的地形地质图等图件；

3、本单位编制人员编制的《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿区生态修复方案》；

4、评审机构认为应当提交的与评审工作有关的其它资料。

重庆思源德弘规划设计有限公司

 二○二六年四月二十七日   

内 审 意 见

2026年4月27日，我公司对《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿区生态修复方案》（以下简称“方案”）进行了初步审查，在听取项目组对项目工作及成果的介绍后，经认真讨论形成了如下意见：

1、本方案编制的目的是为该矿山企业申请采矿权提供依据，目的明确，任务清楚，所依据的原始资料、基础数据真实可靠，编制依据较充分。

2、本方案基本反映了矿山的地层、构造、含矿地层、矿层、矿石质量等特征及水文地质条件及其它开采技术条件的基本情况，叙述清楚，结论正确。

3、重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿现矿区范围由10个拐点圈定，为一不规则多边形，矿区面积0.2018km²，开采标高+490～+418m，开采矿层为嘉陵江组第一段石灰岩，矿种为建筑石料用灰岩。

4、矿山生产服务年限为14.0年，考虑闭坑期1年、管护期5年，故方案适用年限为20.0年；方案基准期为2026年5月，方案适用期为2026年5月～2046年4月。若矿山开采过程中采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。

5、评估区重要程度为重要区；矿山开采矿种为建筑石料用灰岩，生产规模为100万吨/年，为大型矿山；评估区矿山地质环境复杂程度为复杂；确定该矿山环境影响评估精度级别为一级恰当。

6、该矿山为生产矿山，目前未损毁土地，未来拟损毁土地20.6234hm2。工业广场范围用地位于合川区实施村规划建设项目用地范围，矿山关闭后合川区实施村规划建设项目用地范围予以保留，其余拆除修复，综上，本项目修复范围面积20.6234hm²，拟复垦土地面积20.6234hm²，复垦率为100%。矿山修复方向为水田、旱地和林地的修复方向合理。

7、矿山修复工程主要有边坡清危工程、表土剥离工程、截排水工程、土壤修复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等布置合理。

8、矿山修复工程分为四个阶段，本项目矿山生态修复估算动态总投资为663.59万元，静态总投资591.11万元，工程施工费472.70万元。本项目修复面积20.6234hm2，折合309.2亩，动态总投资单亩造价为2.15万元，静态总投资单亩造价为1.91万元。

9、本方案对矿山地质环境保护及土地复垦方面提出的措施切实可行，技术经济评价参数选用得当，分析合理、结论可靠。

本方案满足格式和内容符合《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）的要求，资料基本齐备，文字表述清楚，图文并茂，内容丰富翔实。经过审查，同意送审。

按公司内审意见补充修改后，同意送审。

[image: image36.png]



审  核：

重庆思源德弘规划设计有限公司

2026年4月27日

目  录
- 11 -前 言


- 11 -一、编制背景


- 11 -（一）任务由来


- 11 -（二）目的任务


- 12 -二、编制依据


- 16 -第一章 矿山基本情况


- 16 -一、矿业权人基本情况


- 16 -二、地理位置


- 17 -三、自然条件


- 20 -四、地质环境


- 27 -五、矿山开采历史及现状


- 34 -第二章 问题识别诊断


- 34 -一、现状问题


- 35 -二、受损预测


- 40 -第三章 生态修复分析


- 40 -一、修复范围确定


- 41 -二、土地利用现状


- 42 -三、修复方向及目标分析


- 47 -四、修复分区及修复时序安排


- 48 -第四章 生态修复措施与工程


- 48 -一、保护与预防控制措施


- 53 -二、修复措施


- 55 -三、工程内容


- 63 -第五章 监测与管护


- 63 -一、监测措施


- 63 -二、管护措施


- 64 -三、工程量


- 65 -第六章 工作部署及经费估算


- 65 -一、工作部署


- 69 -二、经费估算


- 88 -第七章 保障措施与公众参与


- 88 -一、保障措施


- 91 -二、公众参与


- 92 -三、效益分析


- 94 -第八章 结论


- 94 -一、结论


- 95 -二、建议




附     图
（1）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿地形地质及开采现状图（1:2000）

（2）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿地质剖面图（1:2000）

（3）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿开采终了平面图（1:2000）

（4）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿工业广场平面布置图（1:2000）

（5）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿土地利用现状图（1:5000）

（6）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第五年末开采境界图（1:5000）

（7）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第十年末开采境界图（1:5000）

（8）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿最终开采境界图（1:5000）

（9）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿生态环境问题现状图（1:5000）

（10）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿生态环境影响剖面图（1:5000）

（11）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿生态环境问题预测图（1:2000）

（12）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第一阶段生态环境问题预测图（1:2000）

（13）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第二阶段生态环境问题预测（1:2000）

（14）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第三阶段生态环境问题预测（1:2000）

（15）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿修复工程布置图（1:2000）

（16重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第一阶段修复工程布置图（1:2000）

（17）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第二阶段修复工程布置图（1:2000）

（18）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿第三阶段修复工程布置图（1:2000）

（19~28）重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿典型工程单体图

主要附表：

项目预算书

主要附件：

（1）采矿权出让合同

（2）公众参与资料、公示资料

（3）项目区现场调查照片及其他影像资料

（4）储量核实报告评审意见书

（5）开发利用方案审查意见书

前 言

一、编制背景
（一）任务由来

重庆万贵兴矿业有限责任公司2026年2月27日以挂牌方式获得采矿权，采矿权出让合同（C5001172026008）出让有效期为14年（起始时间以登记时间为准），出让建筑石料用灰岩1530.4万吨，矿山生产规模100万吨/年。

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）、《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）等文件精神，2026年1月，重庆万贵兴矿业有限责任公司委托我公司编制《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿区生态修复方案》（以下简称“方案”）。

（二）目的任务

本次方案编制的目的是有效保护矿山地质环境，规范矿山企业建设与生产活动，落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，规范土地复垦活动，以达到矿山企业明确矿山地质环境保护和土地复垦的责任和义务，并使得责任和义务得以落实；从而实现矿山地质环境稳定、合理用地、保护耕地、恢复生态环境及保护生物多样性的目的。同时也为矿山企业申办矿山相关手续、缴存矿山地质环境恢复治理基金、土地复垦保证金及为主管部门监督管理和矿山生态修复提供地质参考依据。

其具体任务是：

1、收集矿山自然地理、水文气象、矿产地质、水工环地质、矿山勘查开发等方面的资料，为编制《方案》提供基础资料。

2、查明矿山地质环境问题，包括矿山地质灾害问题（地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡）；含水层破坏问题（矿区及区域地下水下降、井泉干枯、地表水体漏失、水质恶化）；土地资源的影响和破坏问题；矿区地形地貌景观、地质遗迹、人文景观的破坏问题；主要交通线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物的影响破坏等。

3、进行矿区矿山地质环境影响现状、预测评估并划分矿山地质环境影响程度分级。

4、划分矿山地质环境保护与恢复治理分区并提出矿山地质环境保护与恢复治理措施，估算矿山地质环境保护与恢复治理经费。

5、参照矿区土地利用现状图对区域内土地资源状况、自然生态环境等进行综合分析和评价，结合矿区地质条件和开采工艺分析矿区土地拟损毁情况，在此基础上提出土地复垦措施及工程设计，并进行投资估算。

6、编制提交《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿区生态修复方案》及相关图件、附表及附件。

二、编制依据
1.法律法规

《中华人民共和国矿产资源法》（2025年7月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）；

《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第三次修正）；

《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日实施）；

《地质灾害防治条例》（国务院第394号令，2004年3月1日起执行）；

《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号，2013年3月1日起施行，2019年7月16日修正）；

《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第64号，2009年5月1日起施行，2019年7月16日第三次修正）；

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）；

《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发〔2004〕69号文）；

《国土资源部关于贯彻实施土地复垦条例的通知》（国土资发〔2011〕50号文）；

《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

《重庆市地质灾害防治条例》（重庆市人大〔2020〕91号）；

《重庆市矿产资源管理条例》（ 2020年6月5日第三次修订）。

2.技术标准

中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

中华人民共和国地质矿产行业标准《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）；

中华人民共和国地质矿产行业标准《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T0220-2006）；

中华人民共和国地质矿产行业标准《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T021-2006）；

中华人民共和国地质矿产行业标准《滑坡防治工程勘查规范》（DZ/T0218-2006）；

中华人民共和国地质矿产行业标准《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

中华人民共和国国家标准《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）；

中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

重庆市地方标准《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）

重庆市土地开发整理工程建设标准（试行）；

重庆市农村土地整治项目工程质量验收评定标准（试行）；

《重庆市土地开发整理项目预算定额标准》（渝规资〔2023〕433号）；

重庆市规划和自然资源局《关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范〔2020〕3号）；

《重庆市露天矿山近自然植被恢复植物推荐指南（试行）》（YGZB 04-2021）；

《重庆市矿山生态修复项目设计技术要求（试行）》（YGZB 01-2023）；

《重庆市矿山地质环境保护与土地复垦工程施工技术规范（试行）》（YGZB 05-2022）。

《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GBT43935-2024）。

3.编制依据

委托书、合同书； 

重庆市合川区土地利用现状（2025年度上报版）；

2026年4月，重庆思源德弘规划设计有限公司编制提交的《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿开采方案》；

业主提供的其它技术资料。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况
重庆万贵兴矿业有限责任公司成立于2025年09月02日，统一社会信用代码91500117MAETP4LQ2B，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘金龙，经营范围非煤矿山矿产资源开采，营业期限为2025年09月02日至永久。

重庆万贵兴矿业有限责任公司2026年2月27日以挂牌方式获得采矿权，采矿权出让合同（C5001172026008）出让有效期为14年（起始时间以登记时间为准），出让建筑石料用灰岩1530.4万吨，矿山生产规模100万吨/年，采矿许可证尚未颁发。

二、地理位置
矿山位于重庆市合川区双凤镇黄池村三社境内，行政区划属合川区双凤镇。矿区位于合川城区93°方位，直距19km，矿区中心点（地理坐标）：X=3318684.62，Y=35642298.05。

[image: image37.png]


[image: image38.wmf][image: image3.jpg]iﬁﬁ\!ﬁﬁ\\

E ELEYNG
el
S ~

E & X

=X
[ 5% (@ S8 oif 4 m@F S

S

mh

HES. §5(2021)0035 ' ERDMLTMARARE &5 —O——&AA





图1-1  交通位置图

矿山交通主要由乡村公路与外界沟通，西区内主要为公路运输，黄池村至保合公路从矿区南侧穿过，有乡村公路相连，运距约0.5km，矿区距双凤镇直距约6.7km，距清平镇约4.4km，距重庆主城（两江新区）约30km，距银昆高速（G85）清坪互通运距约6km，重庆三环高速、襄渝铁路等主干交通在清平镇设置有交通枢纽联通，交通便利。矿山位置及交通见图2-1。

三、自然条件
（一）气象水文

该区属亚热带季风温湿气候区。雨量充沛，具有春早夏长，秋雨连绵，四季分明，夏季炎热，冬季多雾，无霜期长。据合川区气象站资料，年平均气温18.1℃，极端最高气温42℃（2006年8月12日）极端最低气温-3.7℃（1997年1月29日）；平均气压约1000mmHg；多年平均降雨量1109.4mm，雨量分配不均，4～9月降雨量约占全年的76%，且多为大雨或暴雨，最大年降雨量为1449.5mm，最小年降雨量为846.9mm，多年最大日降雨量为231.1mm；常有雷阵暴雨，年相对湿度78%，绝对湿度17.6%；年平均风速15.5m/s。

矿区属嘉陵江水系，据北泉水文站历年观测资料，最高洪水位标高+208.17m（1981年），最低枯水位标高176.86m；最大流量31400m³/s，最小1951m³/s矿区属低缓丘陵地貌，地表降水宜排泄。矿区地表水主要通过溪沟排出矿区汇入嘉陵江，矿区不会存在大量地表水积聚。矿区范围内无常年性河流，无水库，无地表水体。

区内无河流、水库、水塘等地表水体，区内为斜坡地貌，且地表冲沟较发育，雨水排泄条件好。该区域最低侵蚀基准面位于矿区南东侧，高程约+400m，开采矿层最低标高+418m均位于最低侵蚀基准面以上，矿界内无井泉出露头，区内水文条件总体简单。

（二）地形地貌

矿区属构造剥蚀低山地貌，整个矿区地形主要由几个山丘由南西向北东间隔分布组成，山丘一般坡角15°～30°，其余一般地形坡角3～10°。矿区最低点位于西侧坡脚，高程+422.5m，最高点位于矿区东北部山丘顶部，高程+482.8m，最大相对高差约60.3m。

（三）生物（植被）

区内槽谷地带地势平缓、土地肥沃，居民较多并相对集中分布。而开发的石灰岩矿多处于山坡地段，地势较缓，土地贫瘠，部分地带植被繁茂，为林地、荒坡或耕地。矿区农业主产水稻、玉米、小麦；经济作物有莲藕、油菜、芝麻、蚕桑、柑桔、茶叶等。矿区附近工业主要有石灰厂、水泥厂、碎石厂等矿山企业。矿山建设及开采的外部自然环境条件良好，区域交通、通讯、电力、劳动力等条件较好，发展矿业经济的基础条件优越。矿区内岩石大多裸露，局部地段有第四系覆盖层，主要为水田、旱地等，地少人多，劳动力充足，地表可全年施工。
（四）土壤

根据矿区岩层发育结构，主要是第四系全新统残坡积层发育的黄棕壤为主，其土壤主要包括矿子黄泥、老冲击黄泥土属为主。黄壤亚类土层局部分布较薄，平均厚度约0.8m。
图1-2   矿区及周边土壤情况

四、地质环境
（一）地层岩性

区内出露地层为三叠系下统飞仙关组三段（T1f3）、三叠系下统飞仙关组四段（T1f4）、三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）、三叠系下统嘉陵江组二段（T1j2）、三叠系下统嘉陵江组三段（T1j3）及第四系（Q4）。下面由新到老分述如下：由新至老分述如下：

1、第四系（Q4）厚0～3.5m

主要分布于拟划定矿区范围北西和南东槽谷、山坡沟谷、耕地、林地等地带，岩性为亚粘土、沙土等残坡积物以及夹碎石。与下伏地层呈角度不整合接触。填图区仅出露中上部三个岩性段。

～～～～～～～～～角度不整合接触～～～～～～～～～

2、三叠系下统嘉陵江组（T1j）厚度457～680m

分布于矿区大部，为区内的含矿地层，根据岩性组合特征，可以划分为四个岩性段，其中，一段为区域内建筑石料用灰岩矿层。

（1）三叠系下统嘉陵江组三段（T1j3）厚152～186.64m

岩性以浅灰色、灰色中厚层状微～细晶灰岩为主，次为含生物碎屑灰岩、砾屑灰岩、白云质灰岩和泥质，显纹层、缝合线构造；底部可见少量浅红色、肉红色微晶灰岩，层间偶夹少量泥质层，中上部生物碎屑稍多。

三叠系下统嘉陵江组二段（T1j2）厚62～85.88m

岩性以灰白色、黄灰色中厚层状微～粉晶白云岩、泥质白云岩、灰黑色盐溶角砾岩为主，顶底部为白云岩夹少量灰质白云岩，底部白云岩稍厚，层间常夹泥质页岩层，白云岩风化面具刀砍纹特征。

三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）厚182.97～220m

为区内建筑石料用灰岩矿层之一，岩性组合较为简单，以浅～深灰色薄-中层状微～细晶灰岩为主，次为含泥质灰质、含生物碎屑灰岩、砾屑灰岩等，显水平层理、具蠕虫状、缝合线、层纹状构造；顶部泥质条带稍多，下部含生物碎屑、砾屑稍多，岩层较为完整。

该组与下伏飞仙关组呈整合接触。

———————————整合接触——————————

3、三叠系下统飞仙关组（T1f）厚403～583m

分布于矿区北西侧，岩层出露不完整，未见下部岩层；根据岩性组合特征，矿区仅出露中上部二个岩性段：

三叠系下统飞仙关组四段（T1f4）厚36～72.03m

本次实测厚度42.57m，岩性以浅灰色、灰绿色薄层状含泥微晶灰岩为主，夹少量暗紫红色钙质泥灰岩和生物碎屑灰岩。

（2）三叠系下统飞仙关组三段（T1f3）厚150～175.77m

岩性主要为浅灰色中厚层状微晶灰岩、含泥质灰岩为主，夹鲕粒灰岩及薄层泥质砾屑泥、粉晶灰岩，该层未见底。

区内三叠系下统飞仙关组仅出露上部岩层，岩性以暗紫色含钙质泥岩、粉砂质泥岩、页岩为主，顶部夹灰、浅灰色中厚层含泥微晶灰岩，该层未见底。
表1-1      区域综合地层简表

	界
	系
	统
	组及代号
	岩性描述
	厚度（m）

	新生界
	第

四系
	全新统
	Q4
	残坡积粘土，坡积角砾，冲积砂砾石等，与下伏地层呈角度不整合。
	0～10

	中

生

界
	侏罗系
	上统
	遂宁组

（J2sn）
	棕红色岩屑粉砂岩夹泥岩。
	大于11.8

	
	
	中统
	沙溪庙组（J2s）
	紫红、暗紫红色泥岩、砂质泥岩夹12～14层，厚度10～30m，紫灰色块状中至粗粒岩屑长石砂岩及若干，厚度小于10m的薄至中层细至中粒岩屑长石砂岩，局部含丰富的钙质团块。砂岩多呈透镜体。
	1270

	
	
	
	新田沟组（J2x）
	底为紫灰色中厚层状细粒岩屑石英砂岩，其上为杂色泥岩、深灰色页岩夹石英砂岩、粉砂岩。
	130～200

	
	
	下统
	自流井组（J1zl）
	黄色、紫红色、灰色粉砂质泥岩、页岩夹粉砂岩和细粒砂岩。
	350～380

	
	
	
	珍珠冲组（J1z）
	黄绿色、灰绿色、紫红色砂质泥岩夹薄层细粒石英砂岩、粉砂岩。
	140～160

	
	三

叠系
	上统
	须家河组(T3xj)
	灰色砂岩、泥岩、粉砂岩夹黑色页岩、薄煤层及菱铁矿。
	425.5～507.5

	
	
	中

统
	雷口坡组（T2l）
	上为白云质泥岩、页岩夹泥质白云岩，中部为灰岩夹白云岩，下为盐溶角砾岩，底部为水云母粘土岩（绿豆岩）。
	78～140

	
	
	下统
	嘉陵江组（T1j）
	可分为四个岩性段：1、3段灰色中～厚层状灰岩，鲕状灰岩，泥质白云质灰岩；2、4段灰色中～厚层块状白云岩夹盐溶角砾岩（深部为石膏）。
	457～680

	
	
	
	飞仙关组（T1f）
	可分为四个岩性段：T1f4为黄色、紫色钙质页岩与泥质灰岩互层；T1f3为厚层灰岩；T1f2为暗紫色泥岩夹泥灰岩；T1f1为暗紫色、灰色泥质灰岩，底部为黄色泥岩夹灰岩。
	403～583

	古

生

界
	二

叠

系
	上

统
	长兴组（P3c）
	褐灰、深灰色中～厚层燧石灰岩。
	99～171

	
	
	
	龙潭组（P3l）
	黄绿色页岩，粉砂质页岩夹粉砂岩。
	108.42～167.2


（二）地质构造与地震

域内主体构造为沥鼻峡背斜；矿区处于沥鼻峡背斜近核部南东翼，区内岩矿层单斜产出，总体倾向135°～152°，倾角35°～52°，矿区外南东侧局部角度变化较大，整体上从北西至南东由缓变陡；深部岩矿层倾角一般40°～50°之间，平均倾角约36°，含矿地层的深部产状与上覆、下伏岩层产状基本一致。

区内未发现断层构造，地质构造条件简单。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ。

（三）矿层（体）地质特征

1）矿层（体）特征

矿区主要矿石自然类型为浅-深灰色薄-中厚层状微～细晶灰岩，次为含生物碎屑灰岩、含泥质灰岩，少量鲕粒灰岩、砾屑灰岩及含白云质灰岩等。嘉陵江组一段（T1j1）属沉积岩，饱和抗压强度≥30Mpa，矿石不含碱活性，坚固性≤5%，压碎指标8%～9%，硫酸盐及硫化物含量≤0.5%，属Ⅰ类指标。

2）矿石质量

根据出让技术报告样品测试结果，区内灰岩物理力学性质如下：饱和抗压强度为30.3～74.6Mpa，平均51.03Mpa，属硬质石灰岩，坚固性指标1%；压碎指标8%～9%之间，平均8.5%；岩石天然密度2.60～2.71g/cm3之间，平均2.68g/cm3；吸水率0.19～0.67%，平均0.40%；抗剪强度内摩擦角（φ）44.6～48.8°，平均46.93°，粘聚力（c）8.79～13.46MPa，平均11.66MPa；放射性内照指数0.1～0.2，外照指数0.1～0.2，放射性内外照指数均小于1的限值。主要化学成份：CaO：42.532%～51.52%，平均48.11%；MgO：0.729～1.68%，平均1.25%；K2O含量0.313～1.09%，平均0.59%；Na2O含量0.048～0.178%，平均0.10%；SiO2含量2.98～11.79%，平均6.39%；Al2O3含量0.664～3.42%，平均1.69%；Fe2O3含量0.61～2.4，平均1.37%；Cl含量140～231mg/kg，平均192mg/kg；P2O5含量0.014～0.077%，平均0.04%；TiO2含量0.052～0.461%，平均0.20%；烧失量35～41.11%，平均38.99%；硫酸盐及硫化物含量平均0.1%。

按《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）要求，此项指标可满足作为建筑石料用碎石标准，可以作为建筑石料用碎石。

（四）水文地质条件

1）地表水

矿区属嘉陵江水系，二级为北西侧的渠江；区内地表水大致从北西向南东经流入龙潭溪，再经草街街道草街字附近汇入嘉陵江。

矿山最大汇水面积约0.17km2，区内常年地表水体为矿区外北西侧溪流和南东侧的龙潭溪，流向北东——南西向，水温常年18°左右，流量约0.2升/秒，水量因季节和天气状况而变化，除此之外，主要发育有季节性冲沟，旱季基本无水，在暴雨季节有少量流水，另稀疏分布有少量人工池塘和水池，用于蓄水和灌溉。

2）地下水

按地下水赋存条件可分为土层孔隙水和岩溶裂隙溶洞水两种类型。第四系孔隙水：主要赋存于第四系坡残积土层中，上覆地层粘土透水性差，受大气降水的直接补给，渗入地下成为上层滞水，水量受大气降水控制明显，含水性弱，水量小。岩溶裂隙溶洞水：为三叠系下统嘉陵江组碳酸盐岩裂隙溶洞水。

据出让技术报告钻探揭露，区内地下水总体上由北东向南西径流，地下水水位标高一般在+400m以下。

综上所述，矿区范围内水文地质条件简单。

（五）工程地质条件

矿区处于沥鼻峡背斜近核部南东翼，区内岩矿层单斜产出，总体倾向135°～152°，倾角35°～52°，矿区外南东侧局部角度变化较大，整体上从北西至南东由缓变陡；深部岩矿层倾角一般40°～50°之间，平均倾角约36°，含矿地层的深部产状与上覆、下伏岩层产状基本一致。

嘉陵江组第一段石灰岩矿层顶板为嘉陵江组第二段，以灰白色、黄灰色中厚层状微～粉晶白云岩、泥质白云岩夹灰～灰黑色盐溶角砾岩为主。底板为飞仙关组第四段，以灰色、灰绿色薄层状泥质灰岩夹暗紫红色钙质页岩和生物碎屑灰岩为主。

区内地形多为山包环绕，各个方向均有斜坡，地形坡度角5～40°，未见明显陡崖，斜坡主要由嘉陵江组/飞仙关组灰岩/泥岩组成。地层倾向135°～152°，倾角35°～52°,平均地层产状140°∠36°，属缓倾斜岩层，地形坡角缓～中等，无外倾临空结构面，岩质总体坚硬，土体零星～薄层，斜坡现状稳定。

北侧以后露天采矿若顺向边坡角大于岩层倾角，则将出现少量顺向临空边坡，存在边坡失稳、崩塌、滑坡等安全隐患。今后进行矿山开发建设及生产过程应密切注意清除边坡上表层土体及松动危石。

综上所述，矿区工程地质条件简单。

（六）环境地质条件

矿区现状未开采，也未进行工程建设，矿区范围及周边未见滑坡、危岩、地面塌陷、泥石流等不良地质现象，区内区斜坡由灰岩组成，质地坚硬，斜坡现状稳定。

矿山在矿区范围内开采建筑石料用灰岩矿石，随着矿山采矿工程的进行边坡受到震动后尤其雨后易松动产生掉块现象，矿山开采完毕后，最终在采场周边四周侧形成4条大的剥采边坡，边坡地质灾害预测稳定。

矿山最低可采标高为+418m，位于地下水位以上，对含水层的影响较轻。

未来矿山开采形成采坑深度约0～40m,对地形地貌景观的影响主要表现在露天采矿对原生的地形地貌景观破坏严重，区内无自然保护区、人文景观、风景旅游区，无重要交通干线，矿山采矿对地形地貌景观破坏影响程度严重。

矿区预计新增损毁林地共计20.6234hm²，露天采场、工业广场、排土场、矿山开拓公路对土地资源的影响程度严重

矿山评估区范围内无民房，矿区北西侧有一条乡村公路通过，矿山设计开拓公路连通现有乡村公路，向外运送矿石。

矿山在进行采矿和生产活动中，会对造成部分植被遭毁，粉尘污染，噪音干扰，产生的废石渣土等。

预测采矿活动诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，影响较严重；对含水层影响较轻；对地形地貌景观影响严重；对土地资源影响严重，主要为挖损及压占；对村庄影响较轻；对交通干线影响较轻。

综上所述，区内环境地质条件简单。
（七）其它开采技术条件

本矿开采石灰岩，无有毒有害气体。矿山采用露天开采，无地温、地压影响开采现象。矿山开采形成的边坡，开采初期会改变原始应力平衡，产生应力释放，按规范留设好边坡坡角可保证边坡的稳定，减小对开采的影响。

五、矿山开采历史及现状
（一）矿区范围

矿区由10个拐点圈定，矿区长约710m，宽约290m，大致呈长方形由北东-南西展布，矿区面积0.2018km2，开采标高：+490m～＋418m，开采矿种：建筑石料用灰岩，设计生产规模100万吨/年，开采层位：三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1），采用露天开采的方式进行开采。出让拐点坐标见表2-1。

表1-2  矿区范围拐点坐标表
	拐点
编号
	2000国家大地坐标系
	拐点
编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	3318560.92
	35641985.90
	6
	3319042.00
	35642502.95

	2
	3318639.38
	35642081.34
	7
	3318794.05
	35642691.69

	3
	3318907.73
	35642326.46
	8
	3318582.45
	35642422.34

	4
	3318948.15
	35642410.22
	9
	3318434.93
	35642226.44

	5
	3319008.55
	35642458.29
	10
	3318355.12
	35642126.96

	备注
	开采标高：+490m～+418m；矿区面积：0.2018km2；开采矿种：建筑石料灰岩；设计生产规模：100万吨/年。


（二）矿区相邻关系

经重庆市合川区规划和自然资源局查询和现场查证，该宗采矿权为新设，属空白区，位于沥鼻峡背斜两翼石灰岩资源成矿带内，经查询，周边有2个矿权设置，矿区北东侧与重庆和必顺建材有限公司建筑石料用灰岩矿相邻，相距10m，矿区北西侧与重庆市合川区双凤镇凉水井建筑用灰岩矿相邻，最近距离相距10m，矿业权不重叠、无争议。矿区已纳入《合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

经调查，矿区内无风景名胜区，无高速公路、铁路、主干公路、重要水库、高压线塔等交通水利电力设施，不在高速公路、铁路、重要集镇可视范围，不在禁采区内。

经查询，矿区内无生态红线、基本农田及重点生态功能区。

[image: image4.png]



图1-3   相邻矿权位置示意图
（三）矿山开发利用方案

1.矿山开采范围与分区

（1）设计开采范围

2026年4月，重庆思源德弘规划设计有限公司编制提交的《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿开采方案》，矿区平面范围内的资源皆为可供开展范围，面积0.2018km2，标高范围为+490～+418m。

（2）开采分区

矿山采用公路开拓方式，台阶式采矿方法，汽车方式运输;矿山设计一个采区，设计4个临时台阶，3个最终3台阶，除+430m-+418m水平为12m高度为12m，其余台阶高度15米，首采面布置在采区北东部+475m水平，达产时共布置1个工作面，工作面宽度大于 50 米;台阶坡面角不大于70度，安全平台宽度3米，清扫平台宽度6米，最终边坡高49米、最终边坡角不大于55度，最小工作平台宽度30米。矿山破岩方式为机械破岩法。

2.矿山开采方式

由于矿山矿体均赋存在当地侵蚀基准面以上，前期已进行露天开采，根据采矿许可证及矿山实际，设计矿山开采方式为露天开采。

3.采矿方法及开采工艺

1）露天开采境界

露天开采境界就是露天开采终了时的空间范围，根据本矿山实际情况为设计开采范围圈闭的平面范围，以矿山最低开采标高+418m，最高开采标高+490m，按设计要求留设边坡、安全平台后所开采出的矿石资源所占据的空间，确定地面、底部、四周帮坡开采境界，最终开采底盘长约660m，宽约230m，设计开采范围最终边坡高度49m，顺向侧最终边坡不大于岩层倾角、其他方向边坡角不大于70°。

2）台阶参数

台阶高度：单次作业台阶高度7.5m，终了并段至15m；分为+475m、+460m、+445m、+430m共5个台阶，+430m水平高12m。

台阶坡面角：顺向侧台阶坡面角不大于岩层倾角且≤36°、其他方向≤70°。

最终边坡角：最终边坡高度49m，设计顺向侧最终边坡不大于岩层倾角，其他方向边坡角不大于55°。

安全平台：3m。

清扫平台：6m，布置在+445m水平。

3）采剥方法

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），露天开采遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。设计采用横向采剥方法，采剥工作线垂直于矿体走向布置，工作面沿矿体走向方向推进。

4）开采工艺

本次设计沿用原设计机械开采工艺，主要工艺流程为：

表土剥离→排土→机械取矿→清理排危→铲装运输→外运加工。

（1）超前剥离

矿体上部覆盖少量表土和强风化覆盖层，采矿之前应进行表土剥离，设计采用挖掘机进行超前剥离。

（2）排土

剥离的表土由自卸汽车运输至排土场进行堆放。

（3）机械取矿


利用液压挖机进行取矿，遇坚硬矿石时采用液压破碎锤进行松动。

（4）铲装

经挖掘机取矿，转载至自卸汽车，大块岩石采用挖掘机液压锤进行破碎，禁止采用爆破方式进行二次破碎。

（5）转运、排土

矿石由自卸汽车直接转运至破碎生产车间加工。

4.矿山开拓及运输

根据设计，矿山采用公路开拓-汽车运输。

根据矿山地形和运输距离考虑，设计露天矿山道路等级为三级，双车道形式，路面宽度8m（计算车宽2.5m），道路最小转弯半径12m，最大纵坡不大于9%，任意连续1km道路平均纵坡不大于6.5%。每隔150m设置一处缓坡段，缓坡段长度不小于50m，坡度不应大于3%。

临边车挡：道路采用泥结碎石路面，保证路基的结实可靠。同时道路临边一侧修建不小于轮胎直径1/2的临边车挡，高0.5m、顶宽0.3m、底宽0.5m，采用弃土废石堆砌。

倒车挡：矿山矿石卸载点为破碎卸料口，企业已在卸料口上部修建了混凝土车挡，车挡高度400mm（高于运输车辆轮胎的1/3），宽度为200mm，长度为7m，卸矿平台向卸矿口应有5%的反坡，防止车辆倒车卸矿时坠落料仓。

排水沟：道路内侧设排水沟，截面为：底宽×高=0.5m×0.5m。

现场情况：矿山道路采用双车道，路面宽8-10m，局部道路路线较设计路线短，导致坡度较大，临边外侧设置了防挡设施，内侧设置排水沟，沿线设置了限速标志、提示减速慢行。

5.台阶高度划分及采场参数

台阶高度：单次作业台阶高度7.5m，终了并段至15m；分为+475m、+460m、+445m、+430m共4个台阶，+430m水平高12m。

台阶坡面角：顺向侧台阶坡面角不大于岩层倾角且≤50°、其他方向≤70°。

最终边坡角：最终边坡高度49m，设计顺向侧最终边坡不大于岩层倾角，其他方向边坡角不大于55°。

安全平台：3m。

清扫平台：6m，布置在+475m水平。

6.首采区及首采面位置及推进方向

根据矿山生产能力，设计布置1个工作面开采。首采工作面布置在+475m水平南北两侧，工作面宽度为50m，两个工作面间距不小于50m，工作面沿北东向南西推进。

（四）矿山生态修复义务履行情况

矿山为新建矿山，尚未缴纳地质环境保护基金。

第二章 问题识别诊断

一、现状问题

1.矿山生态环境问题

根据“开发利用方案”，矿山为开采多年的老矿山，各方面设施设备均已完善，能满足矿山生产需要。据现场实地调查及结合矿山开采实际情况，矿山生态环境问题主要包括矿山地质灾害、水土污染、地形地貌景观破坏、土地损毁等。现分析评价如下：

（1）矿山地质灾害

通过野外实地调查和在重庆市合川区规划和自然资源局收集的地质灾害排查报告资料显示，区内为地质灾害低易发区，目前区内除矿山开采和修建矿山道路时形成的高陡边坡、采坑外，未见滑坡、泥石流、危岩崩塌、地面沉降等不良地质现象，未见已有群测群防地质灾害点。调查区内不良地质现象不发育，矿山主要地质灾害为矿山前期开采和修建矿山道路时形成的高陡边坡失稳的问题。

矿山周边在溶洞，初步判定矿山岩溶角发育。
[image: image5.png]D0 I30EEH»EED O]

BEAR
W #2ER
W ERER
W $BER
W ARER





（2）水土污染

矿山水土污染主要为生活废水和机械设备修理及清洗废液污染。据现场调查，矿山生活及办公区为厂区自建房屋，均有化粪池、污水处理池等生活废水沉淀、处理设施，生活废水对水土污染较小；矿山开采时机械设备修理及清洗所产生的废液均用器皿收集后统一处理，矿区内水土未见明显油渍污染。综上，矿山开采对区内水土污染影响小。

（3）地形地貌景观破坏

矿山未开采，已未形成采剥区，矿山矿石外运至原重庆玮骏建材有限责任公司工业广场进行加工，现状对地形地貌景观破坏较轻。

（4）土地损毁

矿山为开采，对土地破坏较轻。

2.矿山生态环境影响现状

矿山为新建矿山，未进行采掘工作，未损毁土地。

二、受损预测
本次根据矿山现状地质环境条件及实际开采情况对矿山地质环境的影响情况进行预测评估。

1.矿山地质灾害

（1）斜（边）坡

矿山为露天开采，设计单次作业台阶高度为7.5m，每15m进行并段，+430m-+418m水平为12m，分为+475m、+460m、+445m、+430m共4个临时台阶，最终形成+460m、+445m、+430m共3个最终台阶。本次预测评估对采区内边坡地质灾害预测评估见表，现对其稳定性分析如下。

表2-1   斜（边）坡稳定性评价表

	斜坡编号
	工程地质概况
	赤平投影分析图
	稳定性分析

	JBP1
	岩性为灰岩的人工边坡，岩层产状为142∠36，位于人工开采形成于采矿场内阶梯边坡，坡高49m (+418～+467m)，坡宽38m，坡长307m，坡向236°，坡角55°。
	[image: image6.png]B LR 5 /ne
23Rk 1810 50
3LERE 1400 236
L3N 236 /55




	为切向坡，裂隙1与边坡反向，裂隙2与边坡大角度相交，结构面组合交线倾向坡内；无不利组合结构面；预测边坡整体稳定。边坡可能存在浮石，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。

	JBP2
	岩性为灰岩的人工边坡，岩层产状为142∠36，位于人工开采形成于采矿场内阶梯边坡，坡高22m (+418～+440m)，坡宽20m，坡长710m，坡向326°，坡角55°。
	[image: image7.png]E L ggit 5 2
2 3Reredh: 181 /58
LEERR: 1400 236
LR 36 /55




	为反向坡，裂隙与边坡面大角度相交，无不利组合结构面，预测边坡整体稳定。边坡可能存在浮石，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。

	JBP3
	岩性为灰岩的人工边坡，岩层产状为142∠36，位于人工开采形成于采矿场内阶梯边坡，坡高24m (+418～+442m)，坡宽16m，坡长250m，坡向56°，坡角55°。
	[image: image8.png]B BpiEg: 5 218
2. 5B 181° 58
3. HERR, 1400 Z36°

4. T, 56 £55°




	为切向坡，裂隙1顺向不临空，裂隙2与边坡面大角度相交无不利组合结构面，预测边坡整体稳定。边坡可能存在浮石，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。

	JBP4
	岩性为灰岩的人工边坡，岩层产状为142∠36，位于人工开采形成于采矿场内阶梯边坡，坡高30m (+418～+448m)，坡宽50m，坡长710m，坡向146°，坡角55°。
	[image: image9.png]1 BRI 57 278
2 B 1810 £54°
LEBEFR: 140 Z36°
4. TR 146° Z36°





	为顺向坡，岩层面顺向不临空，裂隙1、裂隙2与边坡大角度相交，无不利组合结构面；预测边坡整体稳定。边坡可能存在浮石，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。


经分析，矿山按设计方案开采后，形成的边坡稳定，边坡可能存在浮石，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。

综上可知，矿山开采后的主要地质环境问题为边坡的稳定性问题，预测边坡稳定，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等。

（2）岩溶塌陷
经现场调查，未见岩溶塌陷，但矿区周边存在溶洞，矿区岩溶发育中等，建议企业开展物探工作，并根据物探结果进行开采设计。
2.水土污染

评估区内无大的地表水体和泉水出露点，矿山开采对地表水、地下水的影响较轻。矿体出露位置较高，均在当地侵蚀基准面以上。矿区内无大型地表水体分布。

预测条件下，矿山开采对水资源的影响程度较轻轻。

3.地形地貌景观破坏

未来矿山开采形成采坑,对地形地貌景观的影响主要表现在露天采矿对原生的地形地貌景观破坏严重，区内无自然保护区、人文景观、风景旅游区，无重要交通干线，按规范附录E（表E），矿山采矿对地形地貌景观破坏影响程度严重。

4.土地损毁情况

矿区预计新增损毁林地、耕地面积共计20.6234hm²。按规范附录E（表E），露天采场、工业广场、弃渣场及排土场对土地资源的影响程度严重。

表2-2  预测损毁土地面积表（hm²）

	地块号
	损毁类型
	评价因素
	损毁程度
	面积

	拟开采区
	挖损
	挖掘深度>10m
	重度
	18.8572

	弃土场
	压占
	压占高度>10m
	重度
	1.6735

	合计
	——
	
	——
	20.6234


5.建（构）筑物影响

矿山评估区范围内无民房，矿区东南侧有一条乡村公路通过，生产加工区连通该现有乡村公路，向外运送矿石。

综上，矿山开采对现有公路和居民影响较轻，按规范附录E（表E），评估区对交通干线、村庄预测影响较轻。

综上所述，预测采矿活动诱发地质灾害的可能性小，影响较轻；对含水层影响较轻；对地形地貌景观影响严重；对土地资源影响严重，主要为挖损及压占；对村庄影响较轻；对交通干线影响较轻。因此，预测矿山采矿活动对矿山地质环境影响严重。

表2-3 矿山预测地质环境问题一览表

	环境问题
	建设工程
	引发或加剧的环境问题
	影响程度

	
	
	
	有影响
	无影响

	
	
	
	严重
	较严重
	较轻
	

	地质灾害
	露天采矿
	将形成4个边坡
	
	√
	
	

	含水层
	露天采矿
	破坏含水层
	
	
	√
	

	景观
	露天采矿
	形成采坑
	√
	
	
	

	土地资源
	露天采矿
	破坏林地
	√
	
	
	

	
	矿山生产
	破坏旱地
	√
	
	
	

	村庄
	露天采矿
	粉尘污染
	
	
	√
	

	交通干线通讯设施
	露天采矿
	采矿活动影响范围内无重要的交通干线
	
	
	√
	

	废水排放
	生活办公用房
	生活垃圾、污水排放
	
	
	√
	

	
	露天采矿
	废水排放
	
	
	√
	


表2-4 矿山地质环境影响程度预测评估分级表

	影响程度分区
	亚区

代号
	分区特征
	面积（hm²）
	比例

（%）

	严重区
	C
	分布于矿区采坑范围、工业广场，该区发生地质灾的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等，影响较严重。对原生地形地貌景观影响破坏程度严重，对土地资源影响严重，对地下水资源破坏中等，整体影响程度严重。
	18.857
	24.99

	较严重区
	B
	分布于现矿山开采周边边坡影响范围，对地形地貌影响较严重，发生地质灾害的可能性小，对地下水资源破坏较轻，对土地资源影响较严重，整体影响程度较严重。
	7.8337
	10.38

	较轻区
	A
	分布于严重区和较严重区之外的评估区，基本保持原有地形，发生地质灾害的可能性小，对含水层未造成破坏，地貌景观未受影响，未占用土地资源，整体影响程度较轻。
	48.7663
	64.63

	合计
	
	
	75.457
	100


[image: image10.png]L)

[ sevrmem

[ |wimem
D
| zomEeses

ETINERIRTE





图2-1  矿山地质环境影响预测评估分级图
综上所述，预测采矿活动诱发地质灾害的可能性小，影响较轻；对含水层影响较轻；对地形地貌景观影响严重；对土地资源影响严重，主要为挖损及压占；对村庄影响较轻；对交通干线影响较轻。因此，预测矿山采矿活动对矿山地质环境影响严重。

第三章 生态修复分析

一、修复范围确定
根据土地复垦方案编制规程，修复范围为矿山损毁土地和需复垦的永久性建设用地构成区域。根据重庆思源德弘规划设计有限公司编制提交的《重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿开采方案》，工业广场用地位于合川区实施村规划建设项目用地范围，矿山关闭后合川区实施村规划建设项目用地范围予以保留，其余拆除修复，综上，矿山复垦责任范围由19个拐点圈定。面积20.6234hm²，其拐点坐标见表3-1。

[image: image11.png]IR
Lo

X e
A X SE A AL B B H 3t ya
HRILEAE




图3-1  修复范围图

表3-1  修复范围
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	3318726.01
	35642160.45
	8
	3318794.06
	35642691.68

	2
	3318726.01
	35642160.45
	9
	3319042.01
	35642502.96

	3
	3318639.39
	35642081.33
	10
	3319008.57
	35642458.30

	4
	3318560.93
	35641985.89
	11
	3319018.22
	35642431.79

	5
	3318355.13
	35642126.95
	12
	3319023.69
	35642419.67

	6
	3318434.94
	35642226.43
	13
	3319015.42
	35642413.36

	7
	3318582.46
	35642422.33
	14
	3318907.74
	35642326.45


二、土地利用现状
矿区面积20.1764hm²，修复范围面积20.6234hm²，土地现状包括水田、旱地、果园、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、农村宅基地、河流水面、裸岩石砾地，见表3-2、3-3。根据矿山实际及地类分布情况，方案编制人员对矿区进行了现场实地踏勘，走访、询问等，对矿区及其周边地质环境、建（构）筑等情况进行了实地勘察。调查情况如下：

表3-2 矿区土地利用现状统计表

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例(%)

	
	
	hm²
	

	1
	耕地
	0101
	水田
	1.5648 
	7.76%

	
	
	0103
	旱地
	2.3161 
	11.48%

	2
	园地
	0201
	果园
	3.8064 
	18.87%

	3
	林地
	0301
	乔木林地
	4.0630 
	20.14%

	
	
	0302
	竹林地
	0.0779 
	0.39%

	
	
	0305
	灌木林地
	4.5190 
	22.40%

	
	
	0307
	其他林地
	3.1155 
	15.44%

	7
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	0.0271 
	0.13%

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	0.1140 
	0.56%

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	0.5726 
	2.84%

	合计
	20.1764 
	100.00%


表3-3 修复区土地利用现状统计表

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例(%)

	
	
	hm²
	

	1
	耕地
	101
	水田
	1.8293 
	8.87%

	
	
	103
	旱地
	2.3168 
	11.23%

	2
	园地
	201
	果园
	3.9410 
	19.11%

	3
	林地
	301
	乔木林地
	4.0628 
	19.70%

	
	
	302
	竹林地
	0.0779 
	0.38%

	
	
	305
	灌木林地
	4.5186 
	21.91%

	
	
	307
	其他林地
	3.1153 
	15.11%

	7
	住宅用地
	702
	农村宅基地
	0.0271 
	0.13%

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	0.1621 
	0.79%

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	0.5726 
	2.78%

	合计
	20.6234 
	100.00%


三、修复方向及目标分析
（一）修复单元划分

本项目针对采矿损毁土地进行矿山修复单元的划分，结合开采终了图及开采后的地形，为便于评价修复单元的划分和后期修复措施的布置，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，将本项目划分为3个矿山修复单元，分别为排土场、最终边坡、终了底盘。各评价单元见图3-2。

[image: image12.png]



图3-2 评价单元分区示意图

（二）评价方法及参数

1.评价方法

复垦区采用极限条件法进行宜农、宜林、宜草适宜性评价。

2.评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地、三等地。

3.评价指标选择及等级指标

采用极限法对复垦单元进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。根据相关规程和标准，制定适宜性评价标准见表3-4。

表3-4   评价指标标准

	限制因素及分级指标
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	①地表物质组成
	壤土、沙壤土
	1等或2等
	1等
	1等

	
	岩土混合物
	3等
	2等
	2等

	
	砂土、砂质
	3等或N
	2等或3等
	2等或3等

	
	砂质
	N
	3等或N
	3等或N

	②地面坡度（°）
	＜6
	1等
	1等
	1等

	
	6-15
	2等
	2等
	1等

	
	15-25
	3等
	2等
	2等

	
	＞25
	N
	3等或N
	3等

	③土壤保证率%
	80-100
	1等
	1等
	1等

	
	60-80
	1等或2等
	1等
	1等

	
	40-60
	3等
	2等或3等
	1等

	
	＜40
	N
	N
	N

	④灌排条件
	有保证
	1等
	1等
	1等

	
	不稳定
	2等
	2等
	2等

	
	困难
	3等
	2等或3等
	2等或3等

	
	无水源
	N
	N
	N

	权属人意愿复垦方向
	复垦为耕地
	1等
	N
	N

	
	复垦为林地
	N
	1等
	N

	
	复垦为草地
	N
	N
	1等

	客土条件
	覆土厚40cm
	1等或2等
	1等
	1等

	
	覆土厚30cm
	3等
	2等
	1等

	
	覆土厚10cm
	N
	3等
	2等

	
	无土
	N
	N
	3等或N


注：N为不适宜。

（三）修复方案适宜性分析结果

1.待复垦土地评价指标现状

通过对现场踏勘调查，并结合破坏区现状资料分析，对待复垦评价单元的土地质量状况进行描述（详见表3-5）。

表3-5 待复垦土地评价指标现状

	评价单元
	评 价 因 素

	
	耕作条件①
	地面坡度②
	土源保证率%③
	排灌条件④

	平坦区
	终了底盘
	交通便利，周边离旱地和居民点较远
	0～6
	60～80
	有保证

	
	终了底盘（绿化隔离带区域）
	交通便利，周边离旱地和居民点较远
	0～6
	60～80
	有保证

	缓坡区
	排土场
	交通便利，周边离旱地和居民点较远
	5~10
	80～100
	有保证

	陡坡区
	终了边坡
	交通不便，周边离旱地和居民点较远
	＞65
	40～60
	不稳定


2.待复垦土地适宜性评价结果

在项目区土地质量调查的基础上，结合当地居民复垦意愿，将参评单元的土地质量与土地修复的主要限制性因子的农林草评价等级进行对比，根据极限条件法，由最大限制因子来确定土地复垦单元的土地适宜性评价等级。评价结果见下表：

表3-6 待修复土地适宜评价结果

	评 价 单 元
	宜耕等级①
	宜林等级②
	宜草等级③
	分项适宜评价结果

	平坦区
	终了底盘
	1等
	1等
	1等
	耕地

	缓坡区
	排土场
	N
	1等
	1等
	林地

	陡坡区
	终了边坡平台
	N
	1等
	1等
	林地


3.复垦方向及复垦措施选择

根据评价，结合实地考察现状和损毁预测分析，本方案针对项目区不同区域提出相对修复措施选择，见下表：

表3-7   各评价单元复垦措施选择

	评价单元
	复垦方向（hm²）
	工程措施
	小计面积/hm²

	
	耕地
	林地
	
	

	终了底盘
	14.8809
	\
	土壤重构、植被重构
	14.8809

	排土场
	\
	1.7664
	土壤重构、植被重构
	1.7664

	终了边坡平台
	\
	3.9761
	土壤重构、植被重构
	3.9761

	合计
	14.8809
	5.7425
	
	20.6234


[image: image13.png]



图3-3  矿山修复单元复垦方向示意图

（四）复垦前后土地利用结构情况

依据土地复垦适宜性评价结果，拟复垦土地面积20.6234hm²，其复垦前后土地利用结构情况见表3-8。

表3-8 复垦前后土地利用结构表

	一级地类
	二级地类
	修复范围
	变幅
	备注

	
	
	复垦前
	复垦后
	
	

	
	
	hm²
	hm²
	hm²
	

	1
	耕地
	101
	水田
	1.8293 
	3.6360 
	1.8067 
	

	
	
	103
	旱地
	2.3168 
	10.3222 
	8.0054 
	

	2
	园地
	201
	果园
	3.9410 
	
	-3.9410 
	

	3
	林地
	301
	乔木林地
	4.0628 
	6.6652 
	2.6024 
	

	
	
	302
	竹林地
	0.0779 
	
	-0.0779 
	

	
	
	305
	灌木林地
	4.5186 
	
	-4.5186 
	

	
	
	307
	其他林地
	3.1153 
	
	-3.1153 
	

	7
	住宅用地
	702
	农村宅基地
	0.0271 
	
	-0.0271 
	

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	0.1621 
	
	-0.1621 
	

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	0.5726 
	
	-0.5726 
	

	合计
	20.6234 
	20.6234 
	0.0000 
	


四、修复分区及修复时序安排
（一）损毁土地面积

矿山损毁土地面积：20.6234hm²，复垦责任范围20.6234hm²。

（二）土地复垦率

方案土地复垦率：100%。

修复分区

根据修复方向，结合现场安全条件，将终了底盘修复为水田和旱地，将边坡区域修复为林地，将弃土场区域修复为林地。
（四）修复时序安排
矿山采取边开采、边修复。其中第一阶段修复+445m以上边坡及平台，第二阶段修复+430m以上边坡及平台，第三阶段闭坑期对采场底盘、+418m以上边坡及平台及弃土场进行修复。
第四章 生态修复措施与工程

一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护

矿区所处森林、草原、农田生多种生态系统，生态功能区划为生物多样性、土壤保持保护，区内槽谷地带地势平缓、土地肥沃，居民较多并相对集中分布。而开发的石灰岩矿多处于山坡地段，地势较缓，土地贫瘠，部分地带植被繁茂，为林地、荒坡或耕地。矿区农业主产水稻、玉米、小麦；经济作物有莲藕、油菜、芝麻、蚕桑、柑桔、茶叶等。矿区附近工业主要有石灰厂、水泥厂、碎石厂等矿山企业。矿山建设及开采的外部自然环境条件良好，区域交通、通讯、电力、劳动力等条件较好，发展矿业经济的基础条件优越。矿区内岩石大多裸露，局部地段有第四系覆盖层，主要为水田、旱地等，地少人多，劳动力充足，地表可全年施工。

矿区周边主要建（构）筑物为居民房屋及村道路，矿区范围边界1km内无已建（在建）铁路、高速公路等重要交通设施及其他重要建（构）筑物，矿区不在现有铁路、高速公路、风景名胜区等可视范围内。评估区人类工程活动主要为农业生产活动及矿山开采，除此外村民修建房屋、乡村公路整平地基，局部有挖方和填方，形成的边坡高度多在2m以下，填方边坡修有挡土墙。

修复区及周边无水源地、公益林、地质以及、水系、矿业遗迹及重要基础设施等，但周边存在基本农田，在矿山开采及修复过程汇总应对基本农田进行避让。

（二）表土剥离与植被迁移利用

土源平衡分析主要是指对用于复垦的表土的供需分析，该表土是指能够进行剥离、有利于快速恢复地力和作物生长的表层土壤或岩石风化物，不限于耕地的耕作层，园地、林地、草地的腐殖质层，其剥离厚度根据原土壤表土层厚度、复垦土地利用方向及土方需求量确定。
1.需土量分析

西南山地丘陵区修复为有林地覆有效土层≥0.30m，修复为旱地覆有效土层≥0.40m，本方案修复为林地覆土层0.30m，修复为旱地覆土层0.40m。

项目共需的覆土量61839.6m³。本项目需土量详见表4-1。

表4-1复垦需土量

	覆土区域
	单元面积（hm²）
	实际覆土面积（hm²）
	覆土厚度（m）
	覆土量（m³）
	备注

	旱地（终了底盘）
	14.8809
	14.8809
	0.4
	59523.6
	

	林地（排土场）
	1.6737
	1.6737
	0.3
	491.1
	

	林地（边坡）
	3.9762
	0.6083
	0.3
	1824.9
	

	合计
	
	
	
	61839.6
	


2.供土分析

本方案为保证开采完成后的覆土土源充足，矿山将要对采场拟开采区进行表土剥离，矿区部分区域已进行剥离，表土集中堆放在北西侧无资源区域的弃土场，堆放区域顶部面积16737m²，高度8m，预计堆放弃土体积13.3896万m³，主要为林地、旱地。根据对矿区的实地踏勘，共计剥离表土量为11.3142万m³；剥离后将表土运到弃土场进行妥善保护。另考虑运输存放过程中存在约5%损耗量，剥离的表土实际可供土量为11.3142万×（1-5%）=10.75万m3。

综上，项目区总共可供土10.75万m³。

3.供需平衡分析 

综合以上分析可知，项目区总需土量为61839.6m³，可剥离表土总量为10.75万m³，不需客土。

（三）防排水

1.供水量分析

项目区天然降水可供灌溉的水量可通过项目区集雨面积和项目区整理前的天然降水拦蓄利用率来确定，其计算公式如下：

Q供=P×S集×n利

Q供—项目区可供利用水量；

P—项目区年平均降雨量；

S供—项目区集雨面积；

n利—项目区天然降水拦蓄利用率。

项目区属中亚热带湿润季风气候区域，降雨量较丰富，平均年降雨量1337.9mm。集雨面积经过对项目区所在1：10000地形图量算确定为项目区集雨面积约70hm²，由项目所在地邻近地区土地开发整理项目的经验数据可知，土地整理前天然降水拦蓄利用率可达3%。

Q供=1337.9mm÷1000×70hm²×0.03=2.81万m³；

2.需水量分析

（1）灌溉设计保证率

根据《灌溉与排水工程设计规范》，结合当地实际情况，确定项目区灌溉设计保证率为75%（中等干旱年）。

（2）灌溉面积确定

项目区灌溉区域主要为复垦后水田3.636hm，旱地10.3222hm²，约209亩，为旱地和水田。种植玉米、马铃薯等，按照种植面积各占50%进行估算，复种指数180%。

表4-2  农作物种植面积表

	种植作物
	种植面积

	
	(亩)

	玉米
	77

	马铃薯
	77

	水稻
	55

	合计
	209


（3）需水量计算

根据《重庆市农业用水定额（试行）》可确定项目区农作物灌溉用水定额，本项目用水定额采用三峡库区生态经济区。

表4-3  重庆市灌溉用水定额              

	分区
	定额值（P=75%                单位：m³/亩）

	
	水稻
	玉米
	红薯
	小麦
	油菜
	蔬菜
	马铃薯

	渝西经济走廊
	285
	60
	80
	55
	65
	195
	70

	三峡库区生态经济区
	280
	60
	75
	70
	75
	185
	65

	都市发达经济圈
	280
	55
	80
	60
	75
	170
	70


灌溉需水量计算公式：

Q需=Q×S

Q需—灌溉需水量（m³）；

Q—综合灌溉用水定额（m³/亩）；

S—灌区面积（亩）。

表4-4  全年需水量

	作物名称
	定额(m³/亩)
	种植面积(亩)
	需水量(m³)

	玉米
	60
	77
	4620

	马铃薯
	70
	77
	5390

	水稻
	285
	55
	15675

	合计
	25685


备注：根据《重庆市农业用水定额（试行）》可确定项目区农作物灌溉用水定额，本项目用水定额采用都市发达经济圈。

项目区全年需水量为2.5685万m³；

3.水资源平衡分析

经上述分析，修复后修复范围区内农业生产用水总需水量为2.5685万m³，全年地表径流灌溉水源总量约为2.81万m³，供水量大于需水量。综合以上分析，预计能够保证全年作物需水量。

二、修复措施
（一）地貌重塑

（1）矿山地质灾害治理工程

矿区及周边无地质灾害发育，但应对所有终采边坡进行分阶放坡，清理坡面松动的岩块。

由于矿山露天开采过程中形成的采坑高度较高，为了确保安全需要在矿山边界较为明显的地方设置警示牌。并在采场顶部四周设置警示牌和防护围网，确保过往行人安全。

（2）地形地貌恢复治理工程

根据本矿实际，矿山开采后将形成平台，开采过程中采用明渠排水。矿山地形地貌恢复治理工程主要包括排土场修建挡墙等。

（二）土壤重构

根据本矿实际，土壤修复工程包括表土的剥离利用、土壤回覆工程、平整工程、翻耕工程和土壤培肥工程。

表土剥离利用：实施表土剥离工程的区域主要为挖损土地进行剥离。表土剥离主要对采矿区中的林地和耕地，据现场调查，矿区范围内表土厚度为0m～2.0m，平均0.6m厚，开采区面积188570m2，表土剥离工程共计剥离表土11.31万m³，其中采矿区表土剥离后主要用于修复范围内土地修复之用。表土采用挖掘机进行剥离，挖掘机剥离土壤后堆放在排土场，排土场下侧修建挡土墙，并在坡面撒播部分草种，保证土壤不受水土流失影响和土壤肥力。表土剥离时，为防止土壤含水过量而导致土壤被压实，避免土壤板结，应避免在雨季剥离、搬运和堆存表土。通过表土剥离工程，可以有效的保护地表植被，并使项目区内的土源得到了有效利用。

土壤回覆工程：主要集中在复垦为耕地、林地的区域，包括采矿区和排土场。由于采矿区经建设开采后，土壤结构发生变化，无法满足作物生长需求，因此需采取表土回覆措施。表土回覆措施开展前，首先需要对场地进行平整，达到标准以后，再根据待修复单元修复要求进行覆土。

土地平整：该技术是修复技术中一项比较常用的技术，主要消除附加坡度、地表裂缝以及波浪状下沉等损毁特征对土地利用的影响，平整方式采用人工、机械平土方式结合。

翻耕工程：主要针对旱地修复区域，用以疏松表层土壤，使表土适宜农作物耕作。本项目中涉及翻耕深度不得低于0.2m，采用机械翻耕。

土壤培肥工程：排土场修复为旱地以后，土壤质量往往较低，达不到优良旱地的要求。因此本方案针对旱地修复土壤质量进行改良，在修复后增施有机肥。

（三）植被重建

植被恢复工程设计内容主要是乔木、灌木、草本植物的种植。本次复垦工程选种植物周边植被相同或相似且生长良好的植物，乔木种植选择植物为栾树、刺桐、黄角树等，灌木种植选择植物为红叶石楠等，草本种植植物为向下垂挂蔓藤（如野蔷薇、黄馨、迎春等）和上爬攀援蔓藤（如爬山虎、地瓜藤等）。

修复为林地区域种植乔木、灌木和草本植物，并在底部播撒草籽，按20kg/hm²撒播草籽。

（四）配套设施

根据本矿实际，配套工程主要包括截排水沟工程、道路工程、挡土坎等工程。

截排水沟工程: 为保证排水通畅，设计在边坡顶部及排土场、弃渣场周边区域修建截排水沟；

道路工程：采坑底部复垦为旱地区域修建管护道路；

挡土坎工程：为防止水土流失，在安全平台外侧修建挡土坎。
（五）景观营建

结合矿区后期利用需求，矿区景观主要为采场底盘耕地、边坡及平台林地及弃土场林地，与外界连同的廊道主要为矿区进出口的运输道路，拟修复为林地，廊道种植乔木。

三、工程内容 

（一）保护工程

根据矿山实际，矿山生态环境保护措施为表土的剥离利用和修建污水处理池。其中表土的剥离的区域为矿山拟开采区，矿山采场表土剥离工程属矿山开采的需要，属于基建项目，本方案不纳入修复工程量。

（二）修复工程

（1）矿山地质灾害治理工程

危岩清理工程：矿区及周边无地质灾害发育，但应对所有终采边坡进行分阶放坡，清理坡面松动的岩块。

矿山开采矿种为建筑石料用灰岩，开采形成的危岩较少，按50m²/年。预计清理危岩共700m²。

安全隔离拦网工程：由于矿山露天开采过程中形成的采坑高度较高，为了确保安全需要在矿山边界较为明显的地方设置警示牌。并在采场顶部四周设置警示牌和防护围网，确保过往行人安全，共设置警示牌12个和防护围网1989m。防护网高1.8m，采场顶部设置安全防护网总长1986m，每3m设置一根φ8cm立柱，立柱高2m。根据矿山开采实际，设置警示牌和设置防护围网在第一年度完成。

（2）地形地貌恢复治理工程

根据本矿实际，矿山开采过程中采用明渠排水。矿山地形地貌恢复治理工程主要包括排土场修建挡墙等。

1) 排土场挡墙

矿山在排土场下缘修建挡墙：

排土场底部设防滚石挡墙，采用块石砌筑，MU7.5浆砌片，石呈梯形结构，高1.2m、顶宽1.0m、底宽1.2m，长约395m。预计工程量为：开挖石方量395×1.58=624.1m³，MU7.5浆砌片石为395×1.53=604.4m³，φ100软式透水管395/5×2.59=204.7m。

表4-5  新修排土场挡墙工程量表
	序号
	工程内容
	单位
	工程量

	1
	开挖石方量
	m³
	624.1

	2
	MU7.5浆砌片石
	m³
	604.4

	3
	φ100软式透水管
	m
	204.7


该工程在第一年度内完成。

（3）水资源恢复工程

矿山为凹陷开采，为了满足矿山关闭后的排水需求，在蓄水池和水田内收集地表降水，水位超出承载范围后进行抽水。

（4）土壤修复工程

根据本矿实际，土壤修复工程包括土壤回覆工程、平整工程、翻耕工程和土壤培肥工程。

西南山地丘陵区修复为有林地覆有效土层≥0.30m，修复为旱地及水田覆有效土层≥0.40m。本方案修复为乔木林地覆土层0.30m，修复为旱地及水田覆土层0.40m。
土壤回覆工程：项目区复垦为旱地和林地，根据需土量分析，项目共需的覆土量61839.6m³，其中1824.9m³为人工回覆（主要为边坡台阶区域），其余均为机械回覆，平均运距500m。

表4-6 终了边坡覆土明细表
	区域
	长度
	宽度
	覆土面积
	覆土量（m³）
	修复阶段
	采用方式

	+460平台
	185
	3
	555
	166.5
	第一阶段
	人工回覆

	+445平台
	267
	6
	1602
	480.6
	第二阶段
	人工回覆

	
	117
	3
	351
	105.3
	第二阶段
	人工回覆

	+430平台
	1356
	5
	3575
	1072.5
	第三阶段
	人工回覆

	+418采坑
	/
	/
	148809
	59523.6
	第三阶段
	机械回覆

	排土场
	/
	/
	16737
	491.1
	第三阶段
	机械回覆

	合计
	/
	/
	171629
	61839.6
	
	


土地平整工程：为保证修复范围土壤种植条件，并充分利用弃渣，在复垦前将弃渣回填至采坑底部，不得有直径超过0.5米的石块，且应当充分压实，然后才能覆土，机械压实后再回填表土,平整区域主要为终了终了底盘，面积14.8809hm²。

土地翻耕工程：主要针对耕地修复区域，用以疏松表层土壤，使表土适宜农作物耕作，翻耕砾石含量低于15%，林地砾石含量低于50%。翻耕深度不得低于0.2m，采用机械翻耕，面积14.8809hm²。
土壤培肥工程：复垦方向为旱地的土地，有机肥用量按土地面积计算，面积14.8809hm²。按照10000kg/hm²标准投放，施肥3年。施用后用旋耕机耕地一次，使肥料与土壤混匀。

（5）植被恢复工程

根据矿山实际，植被恢复工程为终了边坡复绿工程。根据开发利用方案，边坡平台总长度约1925m。。

在平台覆土并进行复绿，平台内低外高，拟在边坡平台上穴坑乔灌混种，灌木（如红叶石楠等），按间距4m种植；乔木选择当地适宜树种如栾树等，胸径3cm以上，带土球，株距4m。在边坡安全平台的外侧、内侧靠近采坑边坡坡顶、坡底分别种植向下垂挂蔓藤（如野蔷薇、黄馨、迎春等）和向上爬攀援蔓藤（如爬山虎、地瓜藤等）进行绿化，种植间距为：向上爬攀援蔓藤按照2m间距沿平台内侧或终了底盘种植一排，向下垂挂蔓藤按照2m间距沿平台外侧或采场顶部种植一排，上下排错开布置并分别距平台内侧、外侧0.5m。需种植乔木482株，种植灌木482株，种植藤曼1925株。

排土场按3m*3m柱距进行种植，总面积1.6734hm²，种植乔木1860株。

绿化隔离带按3m*3m柱距进行种植，总面积0.9226hm²，种植乔木1025株。

草籽：草籽按20kg/hm²播撒。

综上，共需种植乔木3367株，种植灌木482株，种植藤曼1925株一共需要成活率按照85%计算，共需补植乔木505株、灌木73株、蔓藤289株。

（6）配套工程

根据本矿实际，配套工程主要包括水利工程、挡土坎工程、截排水沟工程、管护道路工程等。

水利工程: 为防止修复区水土流失，合理安排设计截排水沟相当重要。按照土地复垦标准布设截排水沟、沉砂池、蓄水池。

1) 截排水沟工程

矿山开采后，边坡顶部为周边区域最高点，汇水区主要为采坑，周边地表水将向矿区外部排泄，因此可不设截水沟。

矿山为凹陷开采，需在采坑内布设排水沟，将采坑水汇聚于蓄水池内后统一抽排至矿区外。

排水沟设计降雨标准为20年一遇降雨强度，根据区域汇水面积设计地表截排水流量按下式进行计算：

流量公式为：


[image: image14.wmf]F

S

Q

p

p

×

×

=

f


式中：
[image: image15.wmf]Q

p——设计频率地表水汇流量，(m³/s)；

      SP——设计降雨强度，(mm/h)，取70mm/h；

      φ——径流系数，取0.6；

      F——汇水面积(km²)，为0.1886km²。

计算得设计频率地表汇水流量为2.20m³/s。

截水沟渠的设计按下列公式计算：

根据排水沟底纵坡率及设计排水量，进行了水利计算和沟渠的水利设计。

采用匀速流公式计算各项水力要素：

①流量                 
[image: image16.wmf]wu

=

Q


式中：
[image: image17.wmf]Q

——过流量，m³/s；

      
[image: image18.wmf]w

——沟渠的过水断面积，m²；

      
[image: image19.wmf]u

——平均流速，m/s；

②过水断面积             
[image: image20.wmf]2

mh

bh

+

=

w

=0.25

式中：
[image: image21.wmf]b

——断面宽度，m，取0.5；

      
[image: image22.wmf]h

——水流深度，m，取0.5；

      
[image: image23.wmf]m

——排水沟侧沟壁坡率（矩形时
[image: image24.wmf]m

＝0）；

③湿周                   
[image: image25.wmf]kh

b

P

+

=

=1.5

式中：
[image: image26.wmf]k

——系数，
[image: image27.wmf]2

1

2

m

k

+

=

；

④水力半径               
[image: image28.wmf]P

R

w

=


                         R=0.1667

⑤等速流的流速           
[image: image29.wmf]Ri

c

=

u


式中：i——沟底纵坡率，以小数表示；

      c——流速系数，
[image: image30.wmf]6

1

1

R

n

c

=

，n为糙度系数取0.02。

计算得Q=2.79m³/s，Q>Qp满足要求。

截排水沟采用矩形断面，规格为0.5m*0.5m，排水沟沟底比降为0.005。闭坑阶段在最终边坡底部四周修建排水沟总长1805m，生产道路旁修建排水沟1266m，合计3071m。

排水沟预计工作量：开挖石方量3071×0.58=1781.2m³，C20砼底板3071×0.10=307.1m³，M7.5浆砌块石3071×0.225=691.0m³，M10水泥砂浆抹面3071×0.90=2763.9m³，C20砼压顶3071×0.025=76.8m³。

此项工程在闭坑期完成。

2) 蓄水池

新修蓄水池的容积设计为100m³，结合抽排水设施可满足暴雨季节的排水需要，项目预计修建蓄水池一座。

设计蓄水池净长10m、净宽10m、水池净深2.0m。蓄水池底板均采用现浇150mm厚C20钢筋混凝土底板，配置Φ8单层钢筋网；池壁现浇300mm厚C20钢筋混凝土，配置Φ10双层钢筋网。在每个蓄水池设置梯步，采用C20钢筋混凝土现浇梁式梯步，梯步宽1.0m，踏步宽280mm，踏步高150mm。

为避免人畜坠入，蓄水池设置有1.2m高，0.12m厚的浆砌砖防护栏，同时也可以防止周围泥沙直接冲入，为使浆砌砖防护栏稳定性得到保证，在防护栏中增加小柱设计，规格0.24m*0.24m*1.2m，除去角柱后等间距布设；为方便取水和防止儿童进入，蓄水池防护栏一侧加设C20钢筋砼板门。门洞宽度设计为0.75m×1.2m，为规格为0.85m*0.3m*0.04m的四块预制板门搭接而成。蓄水池前后分别布设进水口和排除多余水量的溢水口，进水口接沉砂池引水入池，沉砂池与蓄水池间距不宜大于5m，溢水口经截水沟或排水沟接入附近排水沟。在实际施工中，在满足蓄水池蓄水及供水要求的前提下，可以因地制宜结合当地地形适当调整蓄水池的具体形状，但要求尽量少占耕地，避免高填深挖。

	工程名称
	单位
	单位工程量
	规格

	人工开挖基坑IV类土
	m3
	40.96
	50m3，钢筋混凝土

	人工石方开挖V类土
	m3
	75.78
	

	人工土方回填
	m3
	27.36
	

	混凝土垫层
	m3
	8.192
	

	C20钢筋砼现浇池底
	m3
	2.07
	

	C20钢筋砼池壁
	m3
	26.38
	

	钢筋制作安装
	kg
	1325.04
	

	C15砼现浇散水
	m3
	0.32
	

	M7.5浆砌砖围墙
	m3
	3.75
	

	C20护栏压顶
	m3
	0.196
	

	C20钢筋砼梯段
	m3
	1.041
	

	C20钢筋砼预制板
	m3
	0.053
	


表4-7   新修蓄水池工程量表

3) 沉砂凼设计

本项目沉沙凼应结合排水沟布设，沉沙凼主要布设在排水沟进入承泄区以及排水沟与路沟交接处，用来减缓流速和防止泥沙的流入，每年又可将沉沙凼内拦蓄的沉沙挑回梯地内补充土壤，本项目预计修建沉沙凼8座。

新修沉沙凼工程量见表4-8。具体位置见修复总体工程布置图。

表4-8  新修沉沙凼工程量表

	序号
	工程内容
	单位
	单个工程量
	个数
	工程量

	1
	人工挖土
	m³
	1.87
	8
	14.96

	2
	C20砼底板
	m³
	0.18
	8
	1.44

	3
	M7.5浆砌块石内壁

块石内壁
	m³
	1.005
	8
	8.04

	4
	C20砼压顶体积
	m³
	0.0425
	8
	0.34

	5
	1:2.5水泥砂浆

抹立面2cm
	m²
	2.62
	8
	20.96


挡土坎工程：开采区安全平台覆土后，容易被雨水、地表水冲刷，为了防止平台水土流失，拟在平台外侧采用MU7.5浆砌片石修建挡土坎进行阻挡，设计在边缘进行挡土坎基础开挖，基础深0.1m，挡土坎总高度0.4m，截面宽0.3m。预计修建挡土坎1925m。

表4-9  新修挡土坎工程量表

	序号
	工程内容
	单位
	单个工程量
	长度
	工程量

	1
	人工挖石
	m³
	0.03
	1925
	57.75

	2
	M7.5浆砌块石

块石内壁
	m³
	0.12
	1925
	231


管护道路工程：复垦为农田区域内修建生产路,长约1266m；新修生产路宽80cm，采用C20现浇，厚10cm。生产路路面在现浇后需布设防滑槽、每间隔10m需布设伸缩缝。道路工程预计工程量：路床压实1013m²，10cm水泥铺面1048m²。
第五章 监测与管护

方案设计对地质环境巡视监测、对开采形成的边坡进行变形监测；对已恢复治理种植的苗木及矿山闭坑后治理恢复种植的苗木、土地复垦的旱地等进行5年的管护。

一、监测措施

矿山按稳定坡角开采后矿区内的边坡整体高，对边坡主要以绿化为主，对边坡进行巡视监测。在开采过程中，对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象，应设专人负责监测。

每周进行巡视监测1次，每月进行变形监测1次，矿山服务年限14.0年，闭坑期去年，管护期5年，监测期合计20年。观测边坡岩体的稳定性，发现地面裂缝、边坡失稳等灾害隐患应及时采取措施。

监测人员主要由矿山安排专业人员负责，实时监测，部分监测项目应委托相关专业部门（单位）开展。

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

二、管护措施

1）林地管护

经统计，按每人每天管护500株测算，平均每年管护4次，管护期5年，则苗木管护天数为114工日。

表5-1  林地管护设计

	种植株数
	单位管护
	管护次数
	管护期
	管护天数

	株
	株/人/工日
	年/次
	年
	工日

	5797
	500
	4
	5
	240


2）耕地质量管护

经统计，按每人每天管护10亩测算，平均每年管护4次，管护期5年，则耕地质量管护天数为420工日。

表5-2 耕地质量管护设计

	耕地面积
	单位管护
	管护次数
	管护期
	管护天数

	亩
	亩/人/工日
	年/次
	年
	工日

	209
	10
	4
	5
	420


3）工程管护

场地修复以后，为了保证修复工程的质量，尤其是针对截排水沟、蓄水池和沉砂池等工程进行管护，对蓄水池、排水沟和沉砂池进行维护及保养，保证设施无损坏，以保障修复项目区正常进行生产工作。对排水沟和蓄水池等工程管护由业主负责聘请专门人员负责管护，设计每季度管护一次，管护一次为2个工日，管护期为5年，共计管护20次，约40个工日。

三、工程量

表5-3  监测与管护工程量统计表

	序号
	管护工程
	单位
	数量

	1
	巡视监测
	年
	20

	2
	林地管护
	工日
	240

	3
	耕地质量管护
	工日
	420

	4
	工程管护
	工日
	40


第六章 工作部署及经费估算
一、工作部署

（一）总体安排

根据矿山开发利用方案及矿山实际情况，矿山生产服务年限为14.0年，闭坑期1年，管护期5年，故方案适用年限为20.0年；方案基准期为2026年5月，方案适用期为2026年5月～2046年4月。若矿山开采过程中采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。

 “方案”总体部署20.0年（2026年5月～2046年4月)，分四个阶段实施。

根据土地复垦方案编制规程，复垦工作阶段的划分原则上以5年为一阶段进行土地复垦工作安排，并明确每一阶段的复垦目标、任务、位置、单项工程量和费用安排。本项目工作计划安排按照远粗近细原则，并结合矿开采开采顺序和后期稳沉期年限的情况，确定本项目分4个复垦阶段。

第一阶段（5.0年）：2026.5～2031.4，为生产期5.0年；主要有表土剥离工程，挡墙工程，截排水沟工程，土壤回覆工程、土壤平整工程、复绿工程、安全隔离拦网工程等。

第二阶段（5.0年）：2031.5～2036.4，为生产期5.0年；主要有表土剥离工程，土壤回覆工程、土壤平整工程、复绿工程等。

第三阶段（5.0年）：2036.5～2041.4，为生产期4.0年，闭坑期1.0年；主要土壤回覆工程、土壤平整工程、复绿工程及闭坑期配套设施工程等。

第四阶段（5.0年）：2041.5～2045.4，为管护期5.0年；主要有监测及管护工程等。

（二）近5年工作任务

1.年度工作安排

矿山生产服务年限为14.0年，考虑闭坑期1年、管护期5年，故方案适用年限为20.0年；方案基准期为2026年5月，方案适用期为2026年5月～2046年4月。根据开发利用方案及矿山开采情况，矿山地质环境保护与恢复治理工程量安排见下表：

表6-1    矿山修复治理恢复工程各阶段实施目标

	序号
	工程名称
	单位
	总工作量
	第一阶段
	第二阶段
	第三阶段
	第四阶段

	一
	修复工程
	
	
	
	
	
	

	（一）
	矿山地质灾害治理工程
	
	
	
	
	
	

	1
	边坡清危
	m²
	700
	100
	300
	300
	

	2
	安全隔离拦网工程
	
	
	
	
	
	

	3
	设置警示牌
	个
	12
	12
	
	
	

	4
	设置防护网
	m
	1989
	1989
	
	
	

	（二）
	地形地貌恢复治理工程
	
	
	
	
	
	

	1
	挡墙工程
	m
	395
	395
	
	
	

	2
	开挖石方量
	m³
	624.1
	624.1
	
	
	

	3
	MU7.5浆砌片石
	m³
	604.4
	604.4
	
	
	

	4
	φ100软式透水管
	m
	204.7
	204.7
	
	
	

	（三）
	土壤修复工程
	
	
	
	
	
	

	1
	表土剥离（机械）
	m³
	113142
	67282.8
	35333.4
	10525.8
	

	2
	表土堆场撒播草籽
	hm²
	1.6734
	0.5578
	0.5578
	0.5578
	

	3
	土壤回覆（人工）
	m³
	1824.9
	166.5
	585.9
	1072.5
	

	4
	土壤回覆（机械）
	m³
	59996.7
	
	
	59996.7
	

	5
	土地机械平整
	hm²
	14.8809
	
	
	14.8809
	

	6
	土壤翻耕
	hm²
	14.8809
	
	
	14.8809
	

	7
	土地培肥
	hm²
	14.8809
	
	
	14.8809
	14.8809

	8
	土壤质量检测
	次
	8
	
	
	
	8

	（四）
	植被恢复工程
	
	
	
	
	
	

	1
	乔木种植
	株
	3367
	47
	96
	3224
	

	2
	乔木补种
	株
	505
	7
	15
	483
	

	3
	灌木种植
	株
	482
	47
	96
	339
	

	4
	灌木补种
	株
	73
	7
	15
	51
	

	5
	蔓藤种植
	株
	1925
	185
	384
	1356
	

	6
	蔓藤补种
	株
	289
	28
	58
	203
	

	7
	播撒草籽
	hm²
	0.6083
	0.0555
	0.1953
	0.3575
	

	（五）
	配套工程
	
	
	
	
	
	

	1
	截排水工程
	m
	3071
	
	
	3071
	

	(1)
	开挖石方
	m³
	1781.2 
	
	
	1781.2 
	

	(2)
	C20砼底板
	m³
	307.1 
	
	
	307.1 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石
	m³
	691.0 
	
	
	691.0 
	

	(4)
	M10水泥水泥砂浆抹面
	m³
	2763.9 
	
	
	2763.9 
	

	(5)
	C20砼压顶
	m³
	76.8 
	
	
	76.8 
	

	2
	新建蓄水池
	口
	1
	
	
	1
	

	(1)
	人工开挖基坑IV类土
	m3
	40.96
	
	
	40.96
	

	(2)
	人工石方开挖V类土
	m3
	75.78
	
	
	75.78
	

	(3)
	人工土方回填
	m3
	27.36
	
	
	27.36
	

	(4)
	混凝土垫层
	m3
	8.192
	
	
	8.192
	

	(5)
	C20钢筋砼现浇池底
	m3
	2.07
	
	
	2.07
	

	(6)
	C20钢筋砼池壁
	m3
	26.38
	
	
	26.38
	

	(7)
	钢筋制作安装
	kg
	1325.04
	
	
	1325.04
	

	(8)
	C15砼现浇散水
	m3
	0.32
	
	
	0.32
	

	(9)
	M7.5浆砌砖围墙
	m3
	3.75
	
	
	3.75
	

	(10)
	C20护栏压顶
	m3
	0.196
	
	
	0.196
	

	(11)
	C20钢筋砼梯段
	m3
	1.041
	
	
	1.041
	

	(12)
	C20钢筋砼预制板
	m3
	0.053
	
	
	0.053
	

	3
	新建沉砂凼
	口
	8
	
	
	8
	

	(1)
	人工挖土
	m³
	14.96
	
	
	14.96
	

	(2)
	C20砼底板
	m³
	1.44
	
	
	1.44
	

	(3)
	M7.5浆砌块石内壁
	m³
	8.04
	
	
	8.04
	

	(4)
	C20砼压顶体积
	m³
	0.34
	
	
	0.34
	

	(5)
	1:2.5水泥砂浆抹立面2cm
	m²
	20.96
	
	
	20.96
	

	4
	平台挡土坎
	m
	1925
	185
	384
	1356
	

	(1)
	MU7.5浆砌块石
	m³
	231
	22.2
	46.08
	162.72
	

	(2)
	开挖基础石方
	m³
	57.75
	5.55
	11.52
	40.68
	

	5
	修建管护道路
	m
	1266
	
	
	1266
	

	(1)
	路床压实
	m²
	1013
	
	
	1013
	

	(2)
	10cm水泥铺面
	m²
	1013
	
	
	1013
	

	（六）
	监测与管护工程
	
	
	
	
	
	

	1
	巡视监测
	年
	20
	5
	5
	5
	5

	2
	林地管护
	工日
	240
	
	
	
	240

	3
	耕地质量管护
	工日
	420
	
	
	
	420

	4
	工程管护
	工日
	40
	
	
	
	40


2.年度资金安排

矿山生产服务年限为14.0年，考虑闭坑期1年、管护期5年，故方案适用年限为20.0年；方案基准期为2026年5月，方案适用期为2026年5月～2046年4月。估算经费按年度安排如下表。估算经费按年度安排如下表：

	阶段
	年份
	静态投资
	价差预备费
	动态投资

	第一阶段
	1
	2026年度
	50.11
	0.52
	50.63

	
	2
	2027年度
	35
	0.73
	35.73

	
	3
	2028年度
	32
	1.01
	33.01

	
	4
	2029年度
	31
	1.31
	32.31

	
	5
	2030年度
	23
	1.22
	24.22

	第二阶段
	6
	2031年度
	23
	1.47
	24.47

	
	7
	2032年度
	28
	2.1
	30.1

	
	8
	2033年度
	24
	2.07
	26.07

	
	9
	2034年度
	25
	2.44
	27.44

	
	10
	2035年度
	23
	2.51
	25.51

	第三阶段
	11
	2036年度
	18
	2.17
	20.17

	
	12
	2037年度
	16
	2.12
	18.12

	
	13
	2038年度
	16
	2.3
	18.3

	
	14
	2039年度
	16
	2.49
	18.49

	
	15
	2040年度
	177
	29.72
	206.72

	第四阶段
	16
	2041年度
	12
	2.16
	14.16

	
	17
	2042年度
	12
	2.31
	14.31

	
	18
	2043年度
	12
	2.46
	14.46

	
	19
	2044年度
	12
	2.61
	14.61

	
	20
	2045年度
	12
	2.76
	14.76

	合计
	597.11
	66.48
	663.59


二、经费估算

（一）经费估算依据

（1）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发[2000]282号）；

（2）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发[2000]316号）；

（3）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（4）《土地开发整理标准》（TD/T1011－1013－2000）；

（5）《重庆市矿山生态修复项目预算编制规定》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；

（6）《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准(试行)》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；

（7）《重庆市矿山生态修复项目施工机械台班费定额》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；

（8）《重庆工程造价信息》2026年第4期（合川区），结合工程实际情况，以市场价确定成本单价。 

二）取费标准和计算方法的说明

本方案全部按重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布的《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准(试行)》进行取费。矿山生态修复项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成。

1、工程施工费是在修复过程中采用工程措施和生化措施进行修复而发生的费用总和，由工程措施施工费和生化措施施工费组成，其包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。 

1）直接费 

直接费由直接工程费和措施费组成。 

（1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费：直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

人工甲类费取70.01元，人工乙类费取57.78元

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。

材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)*(1+采购及保管费率)+运输保险费

采购及保管费率取2.17

不计算人力运杂费：项目区现状田间道宽度为3.0m～5.0m，道路能够满足工程材料运输车辆进入，能够经过田间道直接从材料处运输到项目区内材料堆放处，所以维修硬化等工程布点在田间道及田间道边界不计算人力运杂费。

施工机械使用费：消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费。

施工机械使用费＝定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

（2）措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全文明施工及环境保护费等，其中临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费为一般措施费。

措施费=直接工程费×措施费率

（a）临时设施费。施工企业为进行工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

表6-2  临时设施费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	措施费率（％）

	1
	土方工程
	直接工程费
	1.93

	2
	石方工程
	直接工程费
	1.93

	3
	砌体工程
	直接工程费
	1.93

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	2.90

	5
	农用井工程
	直接工程费
	2.90

	6
	其他工程
	直接工程费
	1.93

	7
	安装工程
	直接工程费
	2.90


注：a.其他工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；b.安装工程：包 括设备及金属结构件(钢管、铸铁管等)安装工程等。

（b）冬雨季施工增加费

按直接工程费的百分率计算，费率为0.68～1.45%。其中：不在冬雨季施工的项目取小值， 部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。

（c）夜间施工增加费

按直接工程费的百分率计算：安装工程为0.48%,建筑工程为0.19%。本项目不涉及夜间施工，不计算相关费用。

（d）施工辅助费

按直接工程费的百分率计算：安装工程为0.97%,建筑工程为0.68%。

（e）特殊地区施工增加费

高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费(如酷热、风沙等)，按 工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

（f）安全文明施工及环境保护费

安全文明施工及环境保护费不计入工程施工费单价；计取直接费、间接费、利润、税金后独 列项管理。按施工费的2%计算，计算公式如下：

安全文明施工及环境保护费=费率×直接费×间接费×利润×税金

2）间接费

间接费=直接费(或人工费)×间接费率，不同工程类别的间接费费率见下表。

表6-3 间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费率（％）

	1
	土方工程
	直接费
	4.92

	2
	石方工程
	直接费
	5.90

	3
	砌体工程
	直接费
	4.92

	4
	混凝土工程
	直接费
	5.90

	5
	农用井工程
	直接费
	7.86

	6
	其它工程
	直接费
	4.92

	7
	安装工程
	人工费
	65


3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按直接费和间接费之和的5%计算。

利润=(直接费+间接费)×利润率。

4）税金

税金指按国家及我市有关规定应计入土地整治项目工程施工费用内的增值税销项税额，增值税销项税额=不含税工程造价×9%。

2、设备购置费

设备购置费是指在土地复垦过程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用，采用按市场价计算。本项目不涉及。

3、其他费用

包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费

前期工作费用包括土地清查费、项目可行性研究费、项目实施方案编制费、项目前期测绘费、项目调勘察费、项目设计与预算编制费、项目招标代理费、概(预)算审查费、施工、结算阶段全过程造价控制服务费等9项费用构成。

（1）土地清查费

土地清查费用按不超过工程施工费的0.5%计算。工程施工费低于50万的项目均按0.25万元记取。

本项目工程施工费大于50万，本项目按工程施工费的0.5%计算。

（2）项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-4   项目可行性研究费计费标准      单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	≤50
	0.50

	2
	100
	1.00

	3
	200
	2.00

	4
	500
	5.00

	5
	1000
	6.50

	6
	3000
	13.00

	7
	5000
	18.00

	8
	8000
	26.00

	9
	10000
	31.00

	10
	20000
	44.00

	11
	40000
	69.00

	12
	60000
	90.00

	13
	80000
	106.00

	14
	100000
	121.00


注：计费基数小于50万时按0.5万元记取；计费基数大于10亿元时，按计费基数的0. 121%计取。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按500万元取5.0万元，1000万元取6.5万元内插法确认。

（3）项目实施方案编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-5  项目实施方案编制费计费标准       单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	50
	1.13

	2
	100
	2.25

	3
	200
	4.50

	4
	500
	10.45

	5
	1000
	19.40

	6
	3000
	25.95

	7
	5000
	40.98

	8
	8000
	62.40

	9
	10000
	76.20

	10
	20000
	141.70

	11
	40000
	263.50

	12
	60000
	378.80

	13
	80000
	490.03

	14
	100000
	598.35


注：计费基数＜50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数＞10亿元的，以计费基数乘以0.4%的收费率计 算收费基价。其他矿山生态修复前期策划类工作可参考此计费方式。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按500万元取10.45万元，1000万元取19.40万元内插法确认。

（4）项目前期测绘费

①数字化地形测量：

地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。

表6-6    1：500地形图(前期)测绘费计费标准

	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	360
	1
	
	以面积150亩为例：30*360=10800

	30-100
	360
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	10800+(100-30)*360*0.5=23400

	>100
	360
	0.3
	面积超过100亩部分
	23400+(150-100)*360*0.3=28800


注：面积小于30亩按30亩计算面积。

本项目地形测量面积为20.6234hm2,折合309.2亩，数字化地形测量费为45842.4元
②正射影像测量

分辨率优于0.2m正射影像测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。

表6-7  正射影像测绘费计费标准

	工作内容
	单价(元/平方公里)
	备注

	航片数字高程模型
	2291
	

	像控点
	3875
	

	像片纠正
	2874
	


注：面积小于1平方公里按1平方公里计算面积。

本项目地形测量面积为20.6234hm2,面积小于1平方公里按1平方公里计算面积，正射影像测量费为9040。

（5）项目调勘察费

①地质环境调查费

地质环境调查费按单位面积调查费乘以调查面积计算。计算公式为：区域地质环境调查费=项目调查面积×单位面积调查费。

表6-8     区域地质环境调查费计费标准

	比例尺
	单位工作量标准(元/平方公里)
	笛注

	1:2000
	15800
	

	1:1000
	31600
	

	1:500
	63200
	


注：面积小于0.3平方公里的项目按照0.3平方公里计费，单个项目中每超过3个矿点单独计费。其他矿山生态修复前期调查类工作可参考此计费方式。

②工程地质勘查

工程地质勘查费按钻孔，较软岩(粒径≤50mm，含量＞50%的卵、碎石层)深度≤10m进行计算。计算公式为：工程地质勘查费=钻孔个数×钻孔深度×收费单价(元/米)。钻孔(D≤10m)较软岩收费单价为207元/米。

注：钻孔深度小于50m的项目按照50m计费。

费用计算：本矿山采用地质环境调查手段可查明工程地质条件，无需钻探，因此本方案仅计算地质环境调查费，不计算钻探费用。本项目复垦采用1:1000的比例，本项目地质环境调查面积为0.20530平方公里，地质环境调查费取值为0.6487万元。

（6）项目设计与预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-9      项目设计与预算编制费              单位：万元

	序号
	计费基数
	设计费

	1
	50
	2.48

	2
	100
	4.95

	3
	200
	9.90

	4
	500
	22.99

	5
	1000
	42.68

	6
	3000
	114.18

	7
	5000
	180.29

	8
	8000
	274.56

	9
	10000
	335.28

	10
	20000
	623.48

	11
	40000
	1159.40

	12
	60000
	1666.72

	13
	80000
	2156.11

	14
	100000
	2632.74


注：计费基数≤50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数＞10亿元的，以计费基数乘以1.6%的收费率计 算收费基价；单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按500万元取22.99万元，1000万元取42.68万元内插法确认。

（7）项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-10     项目招标代理费计费标准

	序号
	计费基数(万元)
	费率(%)
	算例(单位：万元)

	
	
	
	计费基数
	项目招标代理费

	1
	≤50
	1
	50
	50×l%=0.50

	2
	50〜100
	1
	100
	0.5+(100-50)×1%=1.00

	3
	100〜200
	0.7
	200
	1+(200-100)×0.7%=1.70

	4
	200〜500
	0.7
	500
	1.7+(500-200)×0.7%=3.80

	5
	500〜1000
	0.55
	1000
	3.8+(1000-500)×0.55%=6.55

	6
	1000〜5000
	0.35
	5000
	6.55+(5000-1000)×0.35%=20.55

	7
	5000〜10000
	0.2
	10000
	20.55+(10000-5000)×0.2%=30.55

	8
	10000〜50000
	0.05
	50000
	30.55+(50000-10000)×0.05%=50.55

	9
	50000〜100000
	0.035
	100000
	50.55+(100000-50000)×0.035%=68.55

	10
	100000〜500000
	0.008
	500000
	68.55+(500000-100000)×0.008%=100,55

	11
	500000〜1000000
	0.006
	1000000
	100.55+(1000000-500000)×0.006%=130.55

	12
	1000000以上
	0.004
	1500000
	130.55+(1500000-100000)×0.004%=150.55


本项目工程施工费在500～1000万元之间，按小于100万元取1%，100～500万元部分取0.7%，大于500万元部分取0.55%累进计算。

（8）概(预)算审查费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-11    项目预算财政审查计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	0.35
	50×0.35%=0.18
	

	2
	50〜100
	0.35
	0.175+(100-50)×0.35%=0.35
	

	3
	100〜200
	0.35
	0.35+(200-100)×0.35%=0.70
	

	4
	200〜500
	0.35
	0.7+(500-200)×0.35%=1.75
	

	5
	500〜1000
	0.3
	1.75+(1000-500)×0.3%=3.25
	

	6
	1000〜5000
	0.25
	3.25+(5000-1000)×0.25%=13.25
	

	7
	5000〜10000
	0.15
	13.25+(10000-5000)×0.15%=20.75
	

	8
	10000以上
	0.12
	20.75+(15000-10000)×0.12%=26.75
	基价15000万元


注：概(预)算审查费按上述计费标准计算不足0.3万元时，按0.3万元计费。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按小于500万元取0.35%，500～1000万元部分取0.3%累进计算。

（9）施工、结算阶段全过程造价控制服务费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-12     施工、结算阶段全过程造价控制服务费计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	1.35
	50×1.35%=0.68
	

	2
	50〜100
	1.35
	0.675+(100-50)×1.35%=1.35
	

	3
	100〜200
	1.35
	1.35+(200-100)×1.35%=2.70
	

	4
	200〜500
	1.35
	2.7+(500-200)×1.35%=6.75
	

	5
	500〜1000
	1.18
	6.75+(1000-500)×1.18%=12.65
	

	6
	1000〜5000
	1
	12.65+(5000-1000)×1%=52.65
	

	7
	5000〜10000
	0.85
	52.65+(10000-5000)×0.85%=95.15
	

	8
	10000以上
	0.7
	20.75+(15000-10000)×0.7%=130.15
	基价15000万元


注：计费基数小于50万元时，按0.675万元计费。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按小于500万元取1.35%，500～1000万元部分取1.18%累进计算。

2)工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-13  工程监理费计费标准

	序号
	计费基数(万元)
	工程监理费

	1
	≤50
	1.20

	2
	100
	2. 40

	3
	200
	3. 60

	4
	500
	12. 00

	5
	1000
	22. 00

	6
	3000
	56. 00

	7
	5000
	87. 00

	8
	8000
	130. 00

	9
	10000
	157. 00

	10
	20000
	283. 00

	11
	40000
	510. 00

	12
	60000
	714. 00

	13
	80000
	904. 00

	14
	100000
	1085. 00


注：计费基数＜50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按500万元取12.00万元，1000万元取22.00万元内插法确认。

3)竣工验收费

竣工验收费=土壤检测费+竣工测绘费+项目结(决)算审计费

竣工验收费=土壤检测费+竣工测绘费+项目结(决)算审计费

①土壤检测费

按照《农用地土壤污染风险管控标准》(BG15618-2018)对土壤重金属等指标进行检测，工作内容 包括取土、保存运输、分析、检测报告，按250元/项指标执行。

本项目检测指标4顶，共8件，土壤检测费＝8*250*8＝8000元

②竣工测绘费

A.数字化地形测量：

地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：地形测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。

表6-14   1：500地形图(竣工)测绘收费标准

	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	480
	1
	面积小于30亩按30亩计算
	以面积150亩为例：30*480=14400

	30-100
	480
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	14400+(100-30)*480*0.5=31200

	> 100
	480
	0.3
	面积超过100亩部分
	31200+(150-100)*480*0.3=38400


注：面积小于30亩按30亩计算面积。

本项目地形测量面积为20.6234hm2,折合309.2亩,数字化地形测量费为61123.2元。
B.新增指标测算：

新增指标测算费按测绘面积乘以单位面积测算费计算。计算公式为：新增指标测算费=项目测绘面积×单位面积测算费。

表6-15    1：500新增指标测算费

	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	120
	1
	面积小于30亩按30亩计算
	以面积150亩为例：30*120=3600

	30-100
	120
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	3600+(100-30)*120*0.5=7800

	> 100
	120
	0.3
	面积超过100亩部分
	7800+(150-100)*120*0.3=9600


本项目新增指标面积为20.6234hm2,折合309.2亩,新增耕地质量等别测算费取值为15280.8元。

C.新增耕地质量等别评定：

新增耕地质量等别评定费按5000元计取，单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。

本项目无新增耕地质量等别评定费按5000元计取。

D.正射影像测量

分辨率优于0.2m正射影像测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：正射影 像测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。

表6-16  正射影像测绘收费标准

	工作内容
	单价
	备注

	航片数字高程模型
	2291
	

	像控点
	3875
	

	像片纠正
	2874
	


注：面积小于1平方公里按1平方公里计算面积。

   本项目无正射影像测量。
因此本项目竣工测绘费为76404元。。    

③项目结(决)算审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-17  项目结(决)算审计费计费标准

	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标准
	备注

	1
	≤50
	0.7
	50×0.7%=0.35
	

	2
	50〜100
	0.7
	0. 35+(100-50)×0.7%=0.70
	

	3
	100〜200
	0.7
	0. 7+(200-100)×0.7%=1.40
	

	4
	200〜500
	0.7
	1.4+(500-200)×7%=3.50
	

	5
	500〜1000
	0.6
	3. 5+(1000-500)×0.6%=6.50
	

	6
	1000〜5000
	0.5
	6.5+(5000-1000)×0.5%=26.50
	

	7
	5000〜10000
	0.3
	26.5+(10000-5000)×0.3%=41.50
	

	8
	10000以上
	0.24
	41.5+(15000-10000)×0.24%=53.50
	基价15000万元


注：项目结(决)算审计费按上述计费标准计算不足0.35万元时，按0.35万元计费。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按小于500万元取0.7%，500～1000万元部分取0.6%累进计算。

4)业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收 费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-18    业主管理费计费标准

	工程总预算(万元)
	费率(%)
	算例

	
	
	工程总预算(万元)
	项目业主管理费(万元)

	50
	2
	50
	50*2%=1

	100
	2
	100
	100*2%=2

	200
	2
	200
	200*2%=4

	500
	2
	500
	500*2%=10

	1000
	2
	1000
	1000*2%=20

	1001-5000
	1.5
	5000
	20+ (5000-1000) *1. 5%=80

	5001-10000
	1.2
	10000
	80+ (10000-5000) *1. 2%=140

	10001-50000
	1
	50000
	140+ (50000-10000) *1. 0%=540

	50001-100000
	0.8
	100000
	540+ (100000-50000) *0. 8%=940

	100000以上
	0.4
	200000
	940+ (200000-100000) *0.4%=1340


注：业主管理费按上述计费标准计算不足1万元时，按1万元计费。

本项目工程施工费在500～1000万元之间，按工程施工费的2%计取。

4、不可预见费

不可预见费是指考虑土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用，包括基本预备费、价差预备费。

1)基本预备费

编制可行性研究报告和实施方案投资估算时基本预备费按不超过工程施工费、设备购置费 和其他费用之和的8%计算，编制规划设计预算时基本预备费按不超过工程施工费、设备购置费 和其他费用之和的3%计算。计算公式为：基本预备费=(工程施工费+设备购置费+其他费用)×费率。监测与管护费也纳入一起取基本预备费。本项目基本预备费取3%。
2)价差预备费

价差预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机具的价差费，工程施工费及工程建设 其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。


[image: image31.wmf](0.5)

(1)1

i

ii

War

-

éù

=+-

ëû


[image: image32.wmf]i

W

为第i年价差预备费；[image: image33.wmf]i

a

为每年的静态投资费；[image: image34.wmf]r

为年涨价率(统计局公布的物价上涨指数，CPI，按五年平均值计算)，本项目物价指数定位1.04%。(中华人民共和国国家统计局关于重庆地区2020年至2024年，前5年重庆地区消费物价指数(CPI)平均值，见下表统计表)。

表6-19   重庆地区消费物价指数（CPI）统计表

	序号
	年份
	重庆地区消费物价指数（CPI）

	1
	2024
	0.2

	2
	2023
	0.3

	3
	2022
	2.1

	4
	2021
	0.3

	5
	2020
	2.3


说明：数据来源重庆统计信息网。

单项工程量及其经费估算
单工程量及经费估算见项目预算书。
（三）总工程量及其经费估算

1.总工程量

根据方案前述矿山地质环境保护和土地复垦工程设计及布置章节情况，在方案适用年限内的矿山地质环境恢复治理工程量见表6-20。

表6-20矿山地质环境保护和土地复垦工程量汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一
	修复工程
	
	
	

	（一）
	矿山地质灾害治理工程
	
	
	

	1
	边坡清危
	m²
	700
	50m²/年

	2
	安全隔离拦网工程
	
	
	

	3
	设置警示牌
	个
	12
	第一年度

	4
	设置防护网
	m
	1989
	第一年度

	（二）
	地形地貌恢复治理工程
	
	
	

	1
	挡墙工程
	m
	395
	第一年度

	2
	开挖石方量
	m³
	624.1
	

	3
	MU7.5浆砌片石
	m³
	604.4
	

	4
	φ100软式透水管
	m
	204.7
	

	（三）
	土壤修复工程
	
	
	

	1
	表土剥离（机械）
	m³
	113142
	

	2
	表土堆场撒播草籽
	hm²
	1.6734
	20kg/hm²

	3
	土壤回覆（人工）
	m³
	1824.9
	

	4
	土壤回覆（机械）
	m³
	59996.7
	

	5
	土地机械平整
	hm²
	14.8809
	

	6
	土壤翻耕
	hm²
	14.8809
	

	7
	土地培肥
	hm²
	14.8809
	5年

	8
	土壤质量检测
	次
	8
	

	（四）
	植被恢复工程
	
	
	

	1
	乔木种植
	株
	3367
	

	2
	乔木补种
	株
	505
	

	3
	灌木种植
	株
	482
	

	4
	灌木补种
	株
	73
	

	5
	蔓藤种植
	株
	1925
	

	6
	蔓藤补种
	株
	289
	

	7
	播撒草籽
	hm²
	0.6083
	20kg/hm²

	（五）
	配套工程
	
	
	

	1
	截排水工程
	m
	3071
	第一阶段、第二阶段、第三阶段完成

	(1)
	开挖石方
	m³
	1781.2 
	

	(2)
	C20砼底板
	m³
	307.1 
	

	(3)
	M7.5浆砌块石
	m³
	691.0 
	

	(4)
	M10水泥水泥砂浆抹面
	m³
	2763.9 
	

	(5)
	C20砼压顶
	m³
	76.8 
	

	2
	新建蓄水池
	口
	1
	

	(1)
	人工开挖基坑IV类土
	m3
	40.96
	

	(2)
	人工石方开挖V类土
	m3
	75.78
	

	(3)
	人工土方回填
	m3
	27.36
	

	(4)
	混凝土垫层
	m3
	8.192
	

	(5)
	C20钢筋砼现浇池底
	m3
	2.07
	

	(6)
	C20钢筋砼池壁
	m3
	26.38
	

	(7)
	钢筋制作安装
	kg
	1325.04
	

	(8)
	C15砼现浇散水
	m3
	0.32
	

	(9)
	M7.5浆砌砖围墙
	m3
	3.75
	

	(10)
	C20护栏压顶
	m3
	0.196
	

	(11)
	C20钢筋砼梯段
	m3
	1.041
	

	(12)
	C20钢筋砼预制板
	m3
	0.053
	

	3
	新建沉砂凼
	口
	8
	

	(1)
	人工挖土
	m³
	14.96
	

	(2)
	C20砼底板
	m³
	1.44
	

	(3)
	M7.5浆砌块石内壁
	m³
	8.04
	

	(4)
	C20砼压顶体积
	m³
	0.34
	

	(5)
	1:2.5水泥砂浆抹立面2cm
	m²
	20.96
	

	4
	平台挡土坎
	m
	1925
	

	(1)
	MU7.5浆砌块石
	m³
	231
	

	(2)
	开挖基础石方
	m³
	57.75
	

	5
	修建管护道路
	m
	1266
	宽0.8m

	(1)
	路床压实
	m²
	1013
	

	(2)
	10cm水泥铺面
	m²
	1013
	C20现浇，厚10cm

	（六）
	监测与管护工程
	
	
	

	1
	巡视监测
	年
	20
	

	2
	林地管护
	工日
	240
	

	3
	耕地质量管护
	工日
	420
	

	4
	工程管护
	工日
	40
	


2.总投资估算

矿山修复工程分为四个阶段，本项目矿山生态修复估算动态总投资为663.59万元，静态总投资591.11万元，工程施工费472.70万元。本项目修复面积20.6234hm²，折合309.2亩，动态总投资单亩造价为2.15万元，静态总投资单亩造价为1.91万元。（其他费用估算明细表见附表）

表6-21  生态修复工程投资估算结果表

	序号
	工程或费用名称
	费　　用
(万元)
	费　　率
(%)

	一
	工程施工费
	472.70
	71.23%

	二
	设备费
	
	

	三
	其他费用
	89.02
	13.41%

	四
	监测与管护费
	18.00 
	2.71%

	（一）
	复垦监测费
	4.00 
	

	（二）
	管护费
	14.00 
	

	五
	不可预见费
	83.87 
	12.64%

	（一）
	基本预备费
	17.39 
	

	（二）
	价差预备费
	66.48 
	

	六
	静态总投资
	597.11 
	

	七
	动态总投资
	663.59 
	100.00%


第七章 保障措施与公众参与

一、保障措施
（一）组织保障

矿山地质环境保护与土地复垦工作是一项系统工程，与国民经济和社会发展息息相关，因此必须将该工作纳入地方政府及本矿的发展规划，做到区域与重点相结合，现实与长远相结合，预防与治理相结合。本着因地制宜、统筹规划、综合治理的原则，统一部署，强化管理，建立有效的管理体系，健全组织领导，明确职责、协调行动，为确保方案的顺利实施，矿山企业应成立以重庆万贵兴矿业有限责任公司为主体的矿山地质环境保护与土地复垦工作建设领导小组。领导小组应负责组织管理方案的实施，负责管理、成立专门的资金账户，做到专款专用。同时工程项目的运作情况应定期向行业主管部门及上级相关部门汇报。确保人、财、物到位，保证矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利实施。

（二）技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工作专业性、技术性较强，需要定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，以及对矿山地质环境、土地损毁情况等进行动态监测和评价。矿山企业应从以下几方面做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。

1、委派矿山技术人员与方案编制单位密切合作，了解矿山地质环境保护与土地复垦方案中的技术要点。

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案内容，与相关实力雄厚的技术单位合作，及时总结阶段性矿山地质环境保护与土地复垦实践经验，并实时修订方案。

3、加强与相关技术单位的合作及国内外具有先进矿山地质环境保护与土地复垦技术单位的学习研究，及时吸取经验，完善相关措施。

4、根据实际产生情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦方案，拓展方案编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循方案设计。

5、建设、施工等各项工作应严格按照有关规定要求进行。

6、定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，及时对矿山地质环境保护与土地复垦工作进行动态监测和评价等。

（三）资金保障

为保证矿山有可靠的资金支持，矿山企业应将矿山地质环境保护与土地复垦工作列为矿山建设生产项目的一部分，将其所需的费用列入矿山投资概算中。通过追加矿山开采投资等方式筹集矿山地质环境保护与土地复垦工作所需资金，并按时、足额缴存。矿山企业第一次缴存的费用数额不得少于基金总额的百分之二十，剩余费用必须在矿山闭坑前一年缴清。

（四）监管保障

经批准后的矿山地质环境保护与土地复垦方案具有法律强制性，不得擅自变更。矿山地质环境保护与土地复垦方案有重大变更的，矿山地质环境保护与土地复垦义务人需向合川区规划和自然资源局申请。合川区规划和自然资源局有权依法对矿山地质环境保护与土地复垦方案实施情况进行监督管理。矿山地质环境保护与土地复垦方案义务人应强化矿山地质环境保护与土地复垦方案施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与合川区规划和自然资源局取得联系，加强与合川区规划和自然资源局的沟通，自觉接受合川区规划和自然资源局的监督管理。

矿山地质环境保护与土地复垦方案实施义务人应当根据方案实施矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作，定期向所在区县级以上规划和自然资源局及上级相关部门报告当年矿山地质环境恢复治理和土地复垦工作开展情况，接受区级以上规划和自然资源局及上级相关部门对矿山地质环境恢复治理和土地复垦实施情况的监督检查，同时接受社会对实施情况的监督。

规划和自然资源主管部门及上级相关部门在监管中发现义务人不履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦相关义务的，应按照相关法律法规和政策文件的规定，对矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务人进行相应处罚。

二、公众参与

矿山地质环境保护与土地复垦工作是一项庞大的系统工程。矿山地质环境保护与土地复垦中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制过程和实施过程中，从而影响矿山地质环境保护与土地复垦规划决策和实施效果并使其符合公众的切身利益的行为。落实公众参与工作对规范矿山地质环境保护与土地复垦活动，加强矿山地质环境恢复治理、土地复垦管理以及提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益等具有十分重要的意义。公众参与的目的和作用主要表现在以下几个方面：

公众参与可以使公众了解项目建设可能带来的土地资源、生态资源损毁等问题，增加公众对土地复垦工作的认同感。

公众参与有助于减少复垦规划失误，增强规划的合理性。公众的意见可提供更全方位的信息及不同于政府的全新的观念和思维方式。来自多方面情况的真实反映，可以避免决策的盲目性或由于情况不明造成的决策偏差，最终实现科学决策。

公众参与可以对矿山地质环境保护与土地复垦工作的实施起到监督作用，包括矿山地质环境恢复治理、土地复垦后的质量和效益等。

三、效益分析

重庆万贵兴矿业有限责任公司建筑石料用灰岩矿矿山按矿山地质环境保护与土地复垦方案实施后，形成综合防护体系，将有效地控制开采区域挖损及工业场地、弃土场、矿山道路等压占造成的土地损毁，遏制生态环境的日趋恶化。恢复和重建因矿山开采而损毁的植被和水土保持设施，能有效改善矿区周边地区的生产和生活环境，促进地区的经济发展。其效益包括经济效益、生态效益和社会效益三个方面。

（一）经济效益

矿山修复工程是防灾减灾工程，防灾工程是以防止和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。其经济效益主要由减灾和增值效益组成。减灾效益指由于防灾工程的建设可能减少灾害的损失，增值效益主要通过矿山环境保护与恢复治理工程的实施可能增加的收入，待整个矿山修复完成后，可能复垦出可利用的土地资源，经济效益显著。

（二）生态效益

矿山地质环境保护与土地复垦的生态效益是显而易见的，在矿山开发建设实施过程中，必将给压占区及周边生态环境带来一定的影响和危害。原地表植被损毁，区域植被覆盖率降低，可引起局部地区沙化等环境问题。人员践踏等活动也会使建设区及周边植被受到严重的影响，各种机械和车辆排放的废气、油污以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植物的正常生长产生一定的影响。

综合上述，矿山开采将对当地的土地资源造成损毁。故实行矿山地质修复与土地复垦是非常重要、迫切的，结合土地利用规划进行矿山地质环境保护与土地复垦设计，将矿区建设成生态环境优良的生态型地区。区以农业为主，按“合理布局、因地制宜”的原则进行治理，建立起新的土地利用体系，提高土地的生产力。通过对区内生态环境的恢复与建设，使占有和损毁的土地得到恢复，最终恢复了土地的生产力，建立人工与自然复合的生态系统，形成新的人工和自然景观。将工程对生态环境影响减少到最低，改善了生物圈的生态环境。因此，生态效益显著。

（三）社会效益

1.通过矿山地质环境修复与土地整理复垦，明显增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。

2.方案实施后将强化土地用途管制，通过土地整理复垦，一方面可以进一步明确土地用途分区，另一方面可巩固土地利用分区成果。

3.方案实施后可以大幅度增强区域的抗灾能力，使区内原来未利用的土地资源利用率得到提高。

4.对土地的使用权属也得到进一步明确，调整后的土地权属界线明确清晰，将减少土地使用过程中引发的各种纠纷。

第八章 结论

一、结论

1、《方案》按照重庆市规划和自然资源局《关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范〔2020〕3号）要求编写，符合现行相关《规程》、《规范》要求。

2、评估区位于地质灾害低易发区，但评估区内目前未发现滑坡、危岩、崩塌、泥石流及塌陷等不良地质现象，评估区重要程度为重要，矿山地质环境条件复杂程度为复杂，矿山生产规模为大型。矿山地质环境影响评估精度分级为一级。经方案综合评估，矿山发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等；矿山对水资源水环境破坏和影响程度较轻；对地形地貌景观破坏和影响程度严重；对土地资源破坏和影响程度较严重；对建（构）筑物破坏和影响程度较轻；评估区内采矿活动对矿山地质环境影响程度严重。

3、该矿山为新建矿山，目前未损毁土地，未来拟损毁土地20.6234hm2。工业广场范围位于合川区实施村规划建设项目用地范围，矿山关闭后合川区实施村规划建设项目用地范围予以保留，其余拆除修复，综上，本项目修复范围面积20.6234hm²，拟复垦土地面积20.6234hm²，复垦率为100%。矿山修复方向为水田、旱地和林地，复垦土地面积20.6234hm²，复垦区土地权属黄池村所有，方案土地复垦率100%。

4、矿山修复工程分为四个阶段，本项目矿山生态修复估算动态总投资为663.59万元，静态总投资591.11万元，工程施工费472.70万元。本项目修复面积20.6234hm²，折合309.2亩，动态总投资单亩造价为2.15万元，静态总投资单亩造价为1.91万元。

二、建议

（1）矿山开采时应按照本方案进行台阶边坡角及最终边坡角的留设，避免出现边坡过陡，降低诱发地质灾害的可能性，完善排水设施。

（2）开发过程中严格按“谁开采，谁治理”和“谁污染，谁治理”的原则，加强边坡管理，提高防治地质灾害和环境保护的意识。

（3）开采过程中形成的临时边坡，应加强监测，矿山最终形成的人工岩质边坡、临空外倾结构面，应加强治理，以防止地质灾害的发生。

（4）矿山在开采过程中，宜编制防灾预案，在采矿影响范围内应加强地表移动变形的观测；加强斜坡的巡视。发现险情时，及时采取有效防治措施。

（5）加大在矿区周围的绿化力度，并在矿山生产过程中逐步恢复采矿场、工业广场及矿山道路的植被，减少土地沙化，改善生态环境。

（6）由于生产项目建设过程中各项指标易于变化，因此随着生产的进行，本项目因其生产建设规模、用地规模及地点、采用的生产工艺等容易发生变化而使现有复垦方案无法指导后期复垦，土地复垦义务人应重新编制复垦方案，其实施计划也将一同调整。如果生产规模、生产工艺等变化不大，但由于土地复垦服务年限较长，土地损毁面积、位置等往往会与最初编制的复垦方案存在一定差异，土地复垦义务人应及时调整土地复垦方案实施计划。

（7）建议矿山企业充分考虑岩溶影响，开展物探工作，并根据物探结果进行开采设计。
（8）本方案适用年限为20.0年（2026年5月～2046年4月），服务期内，矿山若扩大开采规模、变更矿区范围或开采方式，应当重新编制方案。该方案是矿山地质环境及合理利用土地和切实保护耕地的技术依据之一，它不能代替矿山各阶段开采设计、相关工程勘查、治理设计，建议具体治理工程需进行专门的工程勘查、设计。

矿区范围





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567897.dwg

_1234567901.dwg

_1234567903.dwg

_1234567905.dwg

_1234567907.dwg

_1234567908.unknown

_1234567906.dwg

_1234567904.dwg

_1234567902.dwg

_1234567899.dwg

_1234567900.dwg

_1234567898.dwg

_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

